## IMAGENS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

## REFERENCIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO | NILDO ALVES ALBRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | EDERVAN GUSTAVO SPROTTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA | KAZUTO HORII
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO | AGUINALDO DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL | JOSÉ PAULO PALEARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | NELSON CINTRA RIBEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA | GEROLINA DA SILVA ALVEZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ | ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO | JOÃO ALFREDO DANIEZE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA | JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA | FÁBIO SANTOS FLORENÇA
SINAPI
AGESUL
AGESUL-INFRA
SICRO
SBC
COMPOSIÇÃO
COTAÇÃO
ANASTÁCIO - MS
BANDEIRANTES - MS
BODOQUENA - MS
ELDORADO - MS
NOVA ALVORADA DO SUL - MS
PORTO MURTINHO - MS
NAVIRAÍ - MS
ÁGUA CLARA - MS
CAARAPÓ - MS
JARAGUARI - MS
JARDIM - MS
RIBAS DO RIO PARDO - MS
SELVÍRIA - MS
MIRANDA - MS

## DADOS (hidden)
DADOS DA OBRA
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
LOCAL: | BR 267 ENTRE A R. JOÃO PAES DE BARROS E A R. FRANCISCO DE OLIVEIRA
MUNÍCIPIO | PORTO MURTINHO - MS
DADOS DO EMPREEDIMENTO E OBRA
DESCRIÇÃO DA OBRA: | REFORMA CAPELA MORTUÁRIA
ENCARGOS: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,28%(HORA) 47,23%(MÊS)
BDI | 28,82
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SBC : | (JUNHO/2023)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SINAPI : | (JUNHO/2023)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO AGESUL : | (JANEIRO/2023)
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELA OBRA
NOME: | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
PROFISSÃO: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: | 15.276 D
DATA DO PREENCHIMENTO: | 2023-08-28
RESPONSÁVEL PELO TOMADOR
NOME: | NELSON CINTRA RIBEIRO
CARGO: | PREFEITO MUNICIPAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES
CRONOGRAMA
COTAÇÕES
BDI

## ITENS RELEVANTES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
ITENS DE MAIORES RELEVÂNCIA
OBJETO: | REFORMA CAPELA MORTUÁRIA |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO - MS |  |  |  | ____________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
LOCAL: | BR 267 ENTRE A R. JOÃO PAES DE BARROS E A R. FRANCISCO DE OLIVEIRA
SIST./REF.: | AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNHO/2023)
COM DESONERAÇÃO | [5 empty] | BDI C/DES: | 28.82%
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | Total | Peso (%)
3.2.2 |  |  | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 16829.5 | 16.87%
8.3.1 |  |  | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM DESEMPENADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR |  |  | 11319.78 | 11.35%
3.2.1 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | 2788.2 | 2.796%
3.2.5 |  |  | PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 4 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 10277.56 | 10.31%
2.1.1 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  |  | 7809.39 | 7.83%
11.1.2 |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  | 7426.19 | 7.446%
3.2.4 |  |  | PORTA COMPLETA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR, 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 4127.55 | 4.139%
4.1.3 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE |  |  | 3790.24 | 3.8%
11.1.1 |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  |  | 3562.63 | 3.572%
10.1.1 |  |  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |  |  | 3149.43 | 3.158%
|  |  |  | VA TOTAL DA OBRA |  | 99733.09

## ORÇAMENTO_DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | REFORMA CAPELA MORTUÁRIA | [6 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO - MS | [6 empty] | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - D / MS
LOCAL: | BR 267 ENTRE A R. JOÃO PAES DE BARROS E A R. FRANCISCO DE OLIVEIRA
BDI C/DES: | 28.82%
SIST./REF.: | AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNHO/2023) | [6 empty] | DATA ORÇAMENTO: |  | 2023-07-28
ENCARGOS.: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,28%(HORA) 47,23%(MÊS) |  |  |  |  | PRAZO EXEC.: | 90 | dias
ITEM | SERVIÇO/ INSUMO | REFERENCIAL | CÓD ENG | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO C/BDI | CUSTO TOTAL C/ BDI
[5 empty] | REFORMA CAPELA MORTUÁRIA |  |  |  |  | 99733.09
1. |  |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 4405.68
1.1 |  |  |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 4070.53
1.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 1.1.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 124.518 | 17,63 | 22.71 | 2827.8
1.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 1.1.2 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 33.6 | 11,65 | 15 | 504
1.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 1.1.3 | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 6.3 | 91,03 | 117.26 | 738.73
1.2 |  |  |  |  | RETIRADAS |  |  |  |  | 335.15
1.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 1.2.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 25.62 | 7,17 | 9.23 | 236.47
1.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 1.2.2 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 9,45 | 12.17 | 48.68
1.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 1.2.3 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 6,89 | 8.87 | 35.48
1.2.4 | SERVIÇO | SINAPI | 1.2.4 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 11 | 1,03 | 1.32 | 14.52
2. |  |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  | 7809.39
2.1 |  |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 7809.39
2.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 100.52 | 60,31 | 77.69 | 7809.39
3. |  |  |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 36764.45
3.1 |  |  |  |  | INSULFILM |  |  |  |  | 118.3
3.1.1 | SERVIÇO | SBC | 3.1.1 | 150158 | PELICULA ADESIVA EM VIDROS-TIPO INSULFILM | M2 | 4.95 | 18.56 | 23.9 | 118.3
3.2 |  |  |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 36646.15
3.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 3.2.1 | 100681 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1.082,22 | 1394.1 | 2788.2
3.2.2 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.2.2 | CPU 01 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 11.76 | 1110.93 | 1431.08 | 16829.5
3.2.3 | SERVIÇO | SBC | 3.2.3 | 110016 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA FER.VAI-E-VEM | UN | 1 | 2036.46 | 2623.34 | 2623.34
3.2.4 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.2.4 | CPU 02 | PORTA COMPLETA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR, 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3.36 | 953.62 | 1228.44 | 4127.55
3.2.5 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.2.5 | CPU 03 | PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 4 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 10.08 | 791.5 | 1019.6 | 10277.56 | 0 | 0
4. |  |  |  |  | PISO |  |  |  |  | 4746.85
4.1 |  |  |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 4746.85
4.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 4.1.1 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 3.84 | 62,26 | 80.2 | 307.96
4.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 4.1.2 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 5.2 | 54,15 | 69.75 | 362.7
4.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 4.1.3 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 61.65 | 47,73 | 61.48 | 3790.24
4.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 4.1.4 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 29.45 | 7,54 | 9.71 | 285.95
5. |  |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 1336.39
5.1 |  |  |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 678.2
5.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.1 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 107,42 | 138.37 | 138.37
5.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.2 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 12,82 | 16.51 | 16.51
5.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.3 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 27,74 | 35.73 | 35.73
5.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.4 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 26,74 | 34.44 | 34.44
5.1.5 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.5 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9,32 | 12 | 12
5.1.6 | SERVIÇO | AGESUL | 5.1.6 | 1301005095 | - JUNCAO SIMPLES COM REDUCAO (100 X 75) MM | UN | 1 | 47.43 | 61.09 | 61.09
5.1.7 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.7 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.9 | 35,80 | 46.11 | 87.6
5.1.8 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.8 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.35 | 32,38 | 41.71 | 14.59
5.1.9 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.9 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.17 | 19,37 | 24.95 | 29.19
5.1.10 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.10 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 13,77 | 17.73 | 35.46
5.1.11 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.11 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 12,86 | 16.56 | 16.56
5.1.12 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.12 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3.57 | 25,73 | 33.14 | 118.3
5.1.13 | SERVIÇO | SBC | 5.1.13 | 54170 | TE PVC ESGOTO PVC SERIE NORMAL 75X50M | UN | 1 | 46.22 | 59.54 | 59.54
5.1.12 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.12 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.135 | 67,41 | 86.83 | 11.72
5.1.14 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.14 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.135 | 40,87 | 52.64 | 7.1
5.2 |  |  |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 658.19
5.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 5.2.1 | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 232,60 | 299.63 | 599.26
5.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 5.2.2 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 45,75 | 58.93 | 58.93
6. |  |  |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4134.24
6.1 |  |  |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4134.24
6.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 6.1.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 289,46 | 372.87 | 745.74
6.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 6.1.2 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 47,45 | 61.12 | 122.24
6.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 6.1.3 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 401,58 | 517.31 | 1034.62
6.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 6.1.4 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 869,46 | 1120.02 | 1120.02
6.1.5 | SERVIÇO | AGESUL | 6.1.5 | 1301002030 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 74.2 | 95.58 | 191.16
6.1.6 | SERVIÇO | SINAPI | 6.1.6 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 71,59 | 92.22 | 276.66
6.1.7 | SERVIÇO | AGESUL | 6.1.7 | 1301004064 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 | 74.2 | 95.58 | 286.74
6.1.8 | SERVIÇO | AGESUL | 6.1.8 | 1801000120 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 0.6 | 461.98 | 595.11 | 357.06
7. |  |  |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 1740.31
7.1 |  |  |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 1740.31
7.1.1 | SERVIÇO | AGESUL | 4116 | 1201001000 | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 122.82 | 158.21 | 1740.31
8. |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 14610.23
8.1 |  |  |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 621.51
8.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 8.1.1 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 15.96 | 13,64 | 17.57 | 280.41
8.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 8.1.2 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 6.72 | 39,41 | 50.76 | 341.1
8.2 |  |  |  |  | PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 2668.94
8.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 8.2.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 182.93 | 11,33 | 14.59 | 2668.94
8.3 |  |  |  |  | PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 11319.78
8.3.1 | SERVIÇO | SINAPI | 8.3.1 | 1901003505 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM DESEMPENADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR | M2 | 266.0975 | 33.03 | 42.54 | 11319.78
9. |  |  |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 4534.6
9.1 |  |  |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 4534.6
9.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.17 | 83,05 | 106.98 | 874.02
9.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.2 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 41.29 | 38,66 | 49.8 | 2056.24
9.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.3 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 27.16 | 45,86 | 59.07 | 1604.34
10. |  |  |  |  | PEDRAS |  |  |  |  | 3149.43
10.1 |  |  |  |  | PEDRAS |  |  |  |  | 3149.43
10.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 10.1.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 21.4 | 114,25 | 147.17 | 3149.43
11. |  |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 13148.72
11.1 |  |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 13148.72
11.1.1 | SERVIÇO | AGESUL | 11.1.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 36.07 | 76,68 | 98.77 | 3562.63
11.1.2 | SERVIÇO | AGESUL | 11.1.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 8.1018 | 711,55 | 916.61 | 7426.19
11.1.3 | SERVIÇO | AGESUL | 11.1.3 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 7.76 | 12,02 | 15.48 | 120.12
11.1.4 | SERVIÇO | AGESUL | 11.1.4 | 2001003044 | PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS | UN | 8 | 86.77 | 111.77 | 894.16
11.1.5 | SERVIÇO | AGESUL | 11.1.5 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 3.51 | 140,08 | 180.44 | 633.34
11.1.6 | SERVIÇO | SBC | 11.1.6 | 70482 | MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR | UN | 1 | 397.68 | 512.28 | 512.28
12. |  |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 3352.8
12.1 |  |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 3352.8
12.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 12.1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 97,88 | 126.08 | 1512.96
12.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 12.1.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 29,76 | 38.33 | 1839.84
__________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA 15276 | [5 empty] | ___________________________________ Nelson Cintra Ribeiro Prefeito

## MEMORIA DE CALCULO AT
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO
Objeto: | REFORMA CAPELA MORTUÁRIA | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | PORTO MURTINHO - MS | [5 empty] | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - D / MS
Local: | BR 267 ENTRE A R. JOÃO PAES DE BARROS E A R. FRANCISCO DE OLIVEIRA
SIST./REF.: | AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNHO/2023)
DADOS DO PROJETO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
1. |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 |  | DEMOLIÇÕES
1.1.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M2
OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
AMBIENTE |  | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA DE PISO | ÁREA DE ABERTURA | TOTAL
WC 1 |  | 6.19 | 1.8 | 2.36 | 1.26 | 12.242 |  | (((PERÍMETRO PAREDE * ALTURA) + ÁREA DE PISO) - ÁREA DE ABERTURA)
WC 2 |  | 4.5 | 1.8 | 1.41 | 1.26 | 8.25
SALA DE PREPARAÇÃO |  | 18.82 | 1.8 | 18.57 | 6.39 | 46.056
HALL DO BANHEIRO |  |  |  | 9.64 |  | 9.64
COZINHA |  | 9.2 | 1.8 | 5.2 | 0.93 | 20.83
SALA 01 |  |  |  | 13.75 |  | 13.75
SALA 02 |  |  |  | 13.75 |  | 13.75
TOTAL | [5 empty] | 124.518
1.1.2 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M2
OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[6 empty] | 33.6 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 33.6
1.1.3 | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M3
LOCAL |  |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA |  | FÓRMULA
SALA DE PREPARAÇÃO |  |  |  | 0.2 | 2.1 | 0.42 |  | ÁREA
|  |  |  | 0.2 | 2.1 | 0.42
CIRCULAÇÃO |  |  |  | 0.4 | 2.1 | 0.84
SALA 02 |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
|  |  |  | 0.3 | 2.1 | 0.63
SALA 01 |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
|  |  |  | 0.3 | 2.1 | 0.63
TOTAL | [5 empty] | 6.3
1.2 |  | RETIRADAS
1.2.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | M2
OBS |  |  | CÓD | LARGURA | ALTURA | QTDE | ÁREA | FÓRMULA
|  |  | P3 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.52 | ÁREA
|  |  | P4 | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
|  |  | P5 | 1.4 | 2.1 | 2 | 5.88
|  |  | P6 | 1.6 | 2.1 | 4 | 13.44
TOTAL | [6 empty] | 25.62
1.2.2 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | UN
OBS | [5 empty] | UNIDADE |  | FÓRMULA
SANITÁRIOS, LAVATÓRIO | [5 empty] | 4 |  | UNIDADE
TOTAL | [5 empty] | 4
1.2.3 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | UN
OBS | [5 empty] | UNIDADE |  | FÓRMULA
TORNEIRAS, CABAMENTO DE DESCARGA | [5 empty] | 4 |  | UNIDADE
TOTAL | [5 empty] | 4
1.2.4 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [5 empty] | UN
OBS | [5 empty] | UNIDADE |  | FÓRMULA
LUMINÁRIAS EXISTENTES | [5 empty] | 11 |  | UNIDADE
TOTAL | [5 empty] | 11
2. |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
2.1 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO CERÂMICO
OBS |  | AMBIENTE | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA | ABERTURA | ÁREA TOTAL | FÓRMULA
|  | COZINHA | 9.2 | 3 | 27.6 | 3.97 | 23.63 | (PERÍMETRO * 1,80) ÁREA AZULEJO - (ÁREA ESQUADRIAS)
|  | SALA DE PREPARAÇÃO DO CORPO | 18.82 | 3 | 56.46 | 11.67 | 44.79
|  | WC 1 | 7.02 | 3 | 21.06 | 2.19 | 18.87
|  | WC 2 | 4.9 | 3 | 14.7 | 1.47 | 13.23
TOTAL | [6 empty] | 100.52
2.1.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [5 empty] | M2
OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
FOI CONSIDERADO A MESMA QUANTIDADE DA ÁREA DE EMBOÇO | [5 empty] | 100.52 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 100.52
3. |  | ESQUADRIAS
3.1 |  | INSULFILM
3.1.1 | 150158 | PELICULA ADESIVA EM VIDROS-TIPO INSULFILM | [5 empty] | M2
COD | LOCAL |  | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA |  | FÓRMULA
J3 | SALA DE PREPARAÇÃO DO CORPO |  | 1.5 | 1.1 | 3 | 4.95 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 4.95
3.2 |  | PORTAS
DESCRIÇÃO |  |  | CÓD | LARGURA | ALTURA | QTDE | ÁREA | OBS
INSTALAR PORTA DE MADEIRA, DE ABRIR, 1 FOLHA, COMPLETA |  |  | P7 | 0,70 | 2,10 | 2 | 2.94
INSTALAR PORTA DE VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS, VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, COMPLETA |  |  | P8 | 1,60 | 2,10 | 2 | 6.72
INSTALAR PORTA DE ABRIR EM MADEIRA,VAI E VEM, 2 FOLHAS |  |  | P9 | 1,60 | 2,10 | 1 | 3.36
INSTALAR PORTA METALICA, DE ABRIR, 2 FOLHAS |  |  | P10 | 1,60 | 2,10 | 1 | 3.36
INSTALAR PORTA DE VIDRO, DE CORRER, 4 FOLHAS, VIDRO TEMPERADO 10 MM, COMPLETA |  |  | P11 | 2,40 | 2,10 | 2 | 10.08
INSTALAR PORTA DE VIDRO, DE ABRIR, 1 FOLHA, VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, COMPLETA |  |  | P12 | 1.2 | 2.1 | 2 | 5.04
TOTAL | [6 empty] | 31.5
3.2.1 | 100681 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | UN
LOCAL | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
P7 | [5 empty] | 2 |  | QUANTIDADE
TOTAL | [5 empty] | 2
3.2.2 | CPU 01 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
LOCAL | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
P8 P12 | [5 empty] | 11.76 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 11.76
3.2.3 | 110016 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA FER.VAI-E-VEM | [5 empty] | UN
LOCAL | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
P9 | [5 empty] | 1 |  | QUANTIDADE
TOTAL | [5 empty] | 1
3.2.4 | CPU 02 | PORTA COMPLETA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR, 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
LOCAL | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
P10 | [5 empty] | 3.36 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 3.36
3.2.5 | CPU 03 | PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 4 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2
LOCAL | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
P11 | [5 empty] | 10.08 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 10.08
4. |  | PISO
4.1 |  | REVESTIMENTO
TABELA GERAL DE ÁREAS DE PISO
PISO CERAMICO 45X45CM
|  |  | DESCRIÇÃO |  |  | ÁREA |  | FÓRMULA
|  |  | COZINHA |  |  | 18.57
|  |  | HALL |  |  | 2.37
|  |  | SALA 01 |  |  | 1.47
|  |  | SALA 02 |  |  | 15.58
|  |  | SALA DE PREPARAÇÃO |  |  | 5.2
|  |  | WC 1 |  |  | 13.75
|  |  | WC 2 |  |  | 13.75
TOTAL | [5 empty] | 70.69
4.1.1 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | [5 empty] | M2
OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
VERIFICAR EM TABELA GERAL DE PISO | [5 empty] | 3.84 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 3.84
4.1.2 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | [5 empty] | M2
OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
VERIFICAR EM TABELA GERAL DE PISO | [5 empty] | 5.2 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 5.2
4.1.3 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | [5 empty] | M2
OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
VERIFICAR EM TABELA GERAL DE PISO | [5 empty] | 61.65 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 61.65
4.1.4 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | [5 empty] | M
OBS |  |  | AMBIENTE |  | PERÍMETRO | ABERTURA | RODAPÉ | FÓRMULA
|  |  | HALL |  | 17,95 | 7.6 | 10.35
|  |  | SALA 01 |  | 15,05 | 5.5 | 9.55
|  |  | SALA 02 |  | 15,05 | 5.5 | 9.55
TOTAL | [6 empty] | 29.45
5. |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES PROJETO HIDROSSANITÁRIO
6. |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
6.1.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | [5 empty] | UN
OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
SANITÁRIOS | [5 empty] | 2 |  | UNIDADE
TOTAL | [5 empty] | 2
6.1.2 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | [5 empty] | UN
OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
SANITÁRIOS | [5 empty] | 2 |  | UNIDADE
TOTAL | [5 empty] | 2
6.1.3 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | UN
OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
SANITÁRIOS | [5 empty] | 2 |  | UNIDADE
TOTAL | [5 empty] | 2
6.1.4 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | UN
OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
ÁREA DE PREPARAÇÃO DO CORPO | [5 empty] | 1 |  | UNIDADE
TOTAL | [5 empty] | 1
6.1.5 | 1301002030 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
SANITÁRIOS | [5 empty] | 2 |  | UNIDADE
TOTAL | [5 empty] | 2
6.1.6 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | UN
OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
SANITÁRIOS E ÁREA DE PREPARAÇÃO DO CORPO | [5 empty] | 3 |  | UNIDADE
TOTAL | [5 empty] | 3
6.1.7 | 1301004064 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | [5 empty] | UN
OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
SANITÁRIOS E ÁREA DE PREPARAÇÃO DO CORPO | [5 empty] | 3 |  | UNIDADE
TOTAL | [5 empty] | 3
6.1.8 | 1801000120 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M2
AMBIENTES |  |  |  | LARGURA (M) | ALTURA (M) | ÁREA |  | FÓRMULA
SANITÁRIOS |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 |  | LARGURA * ALTURA * 2 UNDS
0.6
7. |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
NOVOS POPNTOS E MANUTENÇÃO
8. |  | PINTURA
8.1 |  | ESQUADRIAS
8.1.1 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [5 empty] | M2
COD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE |  | ÁREA TOTAL |  | FÓRMULA
P10 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 |  | 3.36 |  | LARGURA X ALTURA X QTDE X 2 LADOS
P7 | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 2 |  | 5.88
P9 | 1.6 | 2.1 | 3.36 | 1 |  | 6.72
TOTAL | [5 empty] | 15.96
8.1.2 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | [5 empty] | M2
COD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE |  | ÁREA TOTAL |  | FÓRMULA
P10 | 1.6 | 2.1 | 3.36 | 1 |  | 6.72 |  | LARGURA X ALTURA X QTDE X 2 LADOS
TOTAL | [5 empty] | 6.72
8.2 |  | PAREDES INTERNAS
8.2.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [5 empty] | M2
AMBIENTES |  |  | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA | ABERTURA | ÁREA TOTAL | FÓRMULA
HALL |  |  | 17.95 | 3 | 53.85 | 16.38 | 37.47 | ( PERÍMETRO * ALTURA ) - ÁREA ABERTURA
SALA 01 |  |  | 15.05 | 3 | 45.15 | 11.76 | 33.39
SALA 02 |  |  | 15.05 | 3 | 45.15 | 11.76 | 33.39
SALA DE VIGILA 01 |  |  | 18.94 | 3 | 56.82 | 17.48 | 39.34
SALA DE VIGILA 02 |  |  | 18.94 | 3 | 56.82 | 17.48 | 39.34
TOTAL | [6 empty] | 182.93
8.3 |  | PAREDES EXTERNAS
OBS |  |  | PERÍMETRO | ALTURA | ABERTURA | ÁREA |  | FÓRMULA
EDIFICAÇÃO |  |  | 44.61 | 4.15 | 39.91 | 145.2215 |  | ÁREA
PLATIBANDA ACIMA DA LAJE |  |  | 39.49 | 0.4 |  | 15.796
TORRE RESERVATORIO |  |  | 20.8 | 6 | 30.36 | 94.44
PORTICOS | [5 empty] | 10.64
TOTAL | [5 empty] | 266.0975
8.3.1 | 1901003505 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM DESEMPENADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR | [5 empty] | M2
OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[6 empty] | 266.0975 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 266.0975
9. |  | COBERTURA
9.1 |  | COBERTURA
9.1.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [5 empty] | M
OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA
[6 empty] | 8.17 |  | COMPRIMENTO
TOTAL | [5 empty] | 8.17
9.1.2 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | [5 empty] | M
OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA
[6 empty] | 41.29 |  | COMPRIMENTO
TOTAL | [5 empty] | 41.29
9.1.3 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [5 empty] | M2
OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[6 empty] | 27.16 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 27.16
10. |  | PEDRAS
10.1 |  | PEDRAS
10.1.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | [5 empty] | M
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA
SALA DE PREPARO | [5 empty] | 3.2 |  | COMPRIMENTO
HALL | [5 empty] | 2.4
WC 1 | [5 empty] | 0.7
WC 2 | [5 empty] | 0.7
SALA DE VIGILIA 01 | [5 empty] | 3.6
SALA DE VIGILIA 02 | [5 empty] | 3.6
SALA 01 | [5 empty] | 3.6
SALA 02 | [5 empty] | 3.6
21.4
11. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | [5 empty] | M2
OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[6 empty] | 36.07 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 36.07
11.1.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | [5 empty] | M3
AMBIENTES |  |  |  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME |  | FÓRMULA
|  |  |  | 115.74 | 0.07 | 8.1018 |  | VOLUME
8.1018
11.1.3 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | [5 empty] | M2
OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[6 empty] | 7.76 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 7.76
11.1.4 | 2001003044 | PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS | [5 empty] | UN
OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[6 empty] | 8 |  | QUANTIDADE
TOTAL | [5 empty] | 8
11.1.5 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [5 empty] | M2
OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[6 empty] | 3.51 |  | ÁREA
TOTAL | [5 empty] | 3.51
11.1.6 | 70482 | MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR | [5 empty] | UN
OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
WC 2 | [5 empty] | 1 |  | QUANTIDADE
TOTAL | [5 empty] | 1
12. |  | ADMINISTRAÇÃO
12.1 |  | ADMINISTRAÇÃO
12.1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
OBS | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS |  | ÁREA TOTAL |  | FÓRMULA
TOTAL | 3 | 1 | 1 | 4 |  | 12 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEMANAS
TOTAL | [5 empty] | 12
12.1.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
OBS | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS |  | ÁREA TOTAL |  | FÓRMULA
TOTAL | 3 | 4 | 1 | 4 |  | 48 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEMANAS
TOTAL | [5 empty] | 48

## BANCO DADOS INC (hidden)
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) ACESSÓRIOS TUBOS HIDRANTE
COD ORC | Tipo | Descrição | Un.
22A.1 | 2 1/2" | Registro de Gaveta Industrial - 2 1/2" - Docol | 2
22A.2 | 2.1/2" | Válvula de Retenção Horizontal 2.1/2" - Docol | 1
22A.4 | Manometro | Manômetro BSP 1/4 - 2 A 10 BAR | 1
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) COMPRIMENTO DE TUBOS GÁS
Material | Diâmetro | Comprimento
Ferro Galvanizado | 15 mm | 12.91
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) CONEXÕES DE TUBO HIDRANTE
Tipo | Un. | Tamanho
Tê de redução de ferro galvanizado | 4 | 65 mmø-65 mmø-65 mmø
Cotovelo de ferro galvanizado | 14 | 65 mmø-65 mmø
Luva de redução de ferro Galvanizado | 2 | 65 mmø-40 mmø
União de ferro galvanizado | 2 | 40 mmø-40 mmø
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) DISPOSITIVOS DE INCÊNDIO.
COD ORC | SIMBOLO | QTDE. | DESCRIÇÃO
Sistema de Alarme
| s1.png | 4 | Avisador sonoro
Sistema de Alarme e Detecção
22F.1 | Acionador Alarme.png | 4 | Acionador manual do sistema de detecção e alarme
22F.2 | BATERIA PARA ALARME.png | 1 | Baterias do sistema de detecção e alarme
22F.3 | CENTRAL DE ALARME.png | 1 | Central de detecção e alarme
Sistema de Hidrante
22F.7 | Acionador de Bomba.png | 4 | Acionador de bomba de incêndio
22F.9 | Bomba.png | 1 | Bomba de incêndio
22F.10 | HIDRANTE.png | 4 | Hidrante simples
22F.10 | HIDRANTE.png | 4 | Hidrante simples
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) EXTINTOR DE INCÊNDIO
COD ORC | QTD. | SIMBOLO | CARGA | CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA
22G.1 | 5 | AGUA.PNG | CARGA DE ÁGUA | 2A
22G.5 | 4 | Carga de Pó BC.PNG | CARGA DE PÓ BC | 2:A - 20:BC
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) - PLACAS DE SINALIZAÇÃO
CÓD | SIMBOLO | QTDE | DESCRIÇÃO
Sinalização
M2 | M2 atualizada.png | 1 | Indicação de lotação máxima admitida no recinto.
PP01 | placa.png | 1 | Perigo Inflamável
Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio
E1 | E1.PNG | 3 | Alarme de incêndio
E2 | E2.png | 4 | Acionador do alarme
E3 | E3.png | 4 | Acionador da bomba
E5 | E5.PNG | 9 | Extintor de Incêndio
E7 | E7.PNG | 4 | Abrigo de mangueira
Sinalização de Orientação e Salvamento
S1 | S01.png | 8 | Saida de emergência a direita
S2 | S02.png | 6 | Saida de emergência a esquerda
S3 | S03.png | 23 | Saida de emergência acima da porta
S12 | S12.png (2) | 1 | Saida de emergência
Sinalização de proteção existente
M1 | M1 atualizada.png | 1 | Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação.
Sinalização de Proíbição
P1 | P01.png | 1 | Proibido Fumar
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) - ORÇAMENTO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SIMBOLO | QTDE. | DESCRIÇÃO
Iluminação de emergência
Iluminação.png | 36 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
36
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) CONEXÕES DE TUBO GÁS
Tipo | Un. | Tamanho
Tê de redução de ferro galvanizado | 1 | 15 mmø-15 mmø-15 mmø
Cotovelo de ferro galvanizado | 8 | 15 mmø-15 mmø
Luva de redução de ferro Galvanizado | 9 | 20 mmø-15 mmø

## COMPOSIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
Objeto: | REFORMA CAPELA MORTUÁRIA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL DO ORÇAMENTO:
Município: | PORTO MURTINHO - MS
Local: | BR 267 ENTRE A R. JOÃO PAES DE BARROS E A R. FRANCISCO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNHO/2023)
CPU 01 | REFERENCIA | CÓDIGO | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | M2 | TOTAL: | 1110.93
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | 0.6 | 826,62 | 495.97
2 | SINAPI | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 420,00 | 420
3 | SINAPI | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 1 | 153,39 | 153.39
4 | SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.18 | 18,92 | 22.32
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.13 | 17,04 | 19.25
CPU 02 | REFERENCIA | CÓDIGO | PORTA COMPLETA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR, 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | M2 | TOTAL: | 953.62
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.12 | 19,97 | 22.36
2 | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 17,89 | 19.67
3 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1 | 911,59 | 911.59
CPU 03 | REFERENCIA | CÓDIGO | PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 4 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | M2 | TOTAL: | 791.5
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 420,00 | 420
2 | SINAPI | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 2 | 153,39 | 306.78
3 | SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 18,92 | 34.05
4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 17,04 | 30.67

## COTAÇÕES (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
COTAÇÕES
Objeto: | REFORMA CAPELA MORTUÁRIA |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | PORTO MURTINHO - MS
Local: | BR 267 ENTRE A R. JOÃO PAES DE BARROS E A R. FRANCISCO DE OLIVEIRA |  | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNHO/2023)
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01 | 33.041.260/0652-90 | CASAS BAHIA |  | SITE
C02 | 47.960.950/0449-27 | MAGAZINE LUIZA |  | SITE
C03 | 14.334.088/0001-92 | SABRA FERRAGENS |  | SITE
C04 | 13.951.950/0001-43 | CLASSE A | (67) 3351-3636 | VALDINEIA
C05 | 13.394.926/0001-50 | VARANDA VIDROS | (67) 3380-6060 | CAROL
C06 | 07.196.106/0001-51 | CRISTAL VIDROS | (67) 98472-4160 | LUCAS
C07 |  | AMERICANAS |  | SITE
C08 |  | PONTOFRIO |  | SITE
C09 |  | PERSIÚTIL |  | SITE
C10 |  |  |  | SITE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT 01 | FECHO ALAVANCA PARA JANELAS BASCULANTE E MAXIM AR | UN | 2022-12-22 | 38.19
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | CASAS BAHIA |  | 44.96
C02 | MAGAZINE LUIZA |  | 26.13
C03 | SABRA FERRAGENS |  | 38.19
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT 02 | PORTA DE VIDRO, AUTOMATICA, DE CORRER, 4 FOLHAS, 240X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2022-12-22 | 2083.3333
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | CLASSE A |  | 2023.8095
C05 | VARANDA VIDROS |  | 2675.737
C06 | CRISTAL VIDROS |  | 2083.3333
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT 03 | LUMINÁRIA LED QUADRADO DE EMBUTIR, 36W 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2022-11-30 | 112.06
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | CASAS BAHIA |  | 99.01
C02 | MAGAZINE LUIZA |  | 150.27
C03 | SABRA FERRAGENS |  | 112.06
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT 04 | TORNEIRA DE PAREDE, CROMODA, COM ALAVANCA BENEFIT | UN | 2022-01-04 | 343.33
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | CASAS BAHIA |  | 319.32
C07 | AMERICANAS |  | 343.33
C08 | PONTOFRIO |  | 393.57
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT 05 | ARMÁRIO EM ACRÍLICO, COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, SOB BANCADA, COM PORTAS DE CORRER, ALTURA DE 0,80 CM | M | 2022-01-04 | 324.82
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C09 | PERSIÚTIL |  | 335
C04 | CLASSE A |  | 324.82
DADOS

## BDI
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 1 - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | REFORMA CAPELA MORTUÁRIA |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | PORTO MURTINHO - MS |  |  | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - D / MS
Local: | BR 267 ENTRE A R. JOÃO PAES DE BARROS E A R. FRANCISCO DE OLIVEIRA
SIST./REF.: | AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNHO/2023)
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 5 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 13.15 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 3
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 28.82%

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO
OBJETO: | REFORMA CAPELA MORTUÁRIA | [7 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO - MS | [7 empty] | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - D / MS
LOCAL: | BR 267 ENTRE A R. JOÃO PAES DE BARROS E A R. FRANCISCO DE OLIVEIRA
SIST./REF.: | AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNHO/2023)
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | PROPONENTE | % | PROPONENTE | %
1. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 4.417% | 4405.68 | 4405.68 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
2. | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  | 7.83% | 7809.39 | 7809.39 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
3. | ESQUADRIAS |  | 36.86% | 36764.45 | 0 |  | 36764.45 | 100% | 0 |  | 100%
4. | PISO |  | 4.76% | 4746.85 | 4746.85 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
5. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1.34% | 1336.39 | 668.195 | 50% | 668.195 | 50% | 0 |  | 100%
6. | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 4.145% | 4134.24 | 0 |  | 2067.12 | 50% | 2067.12 | 50% | 100%
7. | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1.745% | 1740.31 | 0 |  | 870.155 | 50% | 870.155 | 50% | 100%
8. | PINTURA |  | 14.65% | 14610.23 | 14610.23 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
9. | COBERTURA |  | 4.547% | 4534.6 | 0 |  | 2267.3 | 50% | 2267.3 | 50% | 100%
10. | PEDRAS |  | 3.158% | 3149.43 | 0 |  | 1574.715 | 50% | 1574.715 | 50% | 100%
11. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 13.18% | 13148.72 | 4602.052 | 35% | 3944.616 | 30% | 4602.052 | 35% | 100%
12. | ADMINISTRAÇÃO |  | 3.362% | 3352.8 | 1117.4882 | 33.33% | 1117.4882 | 33.33% | 1117.8235 | 33.34% | 100%
|  |  | 100% | 99733.09
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 37959.8852 | 38.06% | 49274.0392 | 49.41% | 12499.1655 | 12.53%
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | 37959.8852 | 38.06% | 87233.9245 | 87.47% | 99733.09 | 100%

## BANCO DADOS ARQ (hidden)
BANCO DE DADOS ENGELUGA ENGENHARIA
ARQ - PORTAS INSTALAR
CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRIÇÃO
P7 | 0,70 | 2,10 | 2.94 | 2 | INSTALAR PORTA DE MADEIRA, DE ABRIR, 1 FOLHA, COMPLETA
P8 | 1,60 | 2,10 | 6.72 | 2 | INSTALAR PORTA DE VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS, VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, COMPLETA
P9 | 1,60 | 2,10 | 3.36 | 1 | INSTALAR PORTA DE ABRIR EM MADEIRA,VAI E VEM, 2 FOLHAS
P10 | 1,60 | 2,10 | 3.36 | 1 | INSTALAR PORTA METALICA, DE ABRIR, 2 FOLHAS
P11 | 2,40 | 2,10 | 10.08 | 2 | INSTALAR PORTA DE VIDRO, DE CORRER, 4 FOLHAS, VIDRO TEMPERADO 10 MM, COMPLETA
P12 | 1.2 | 2.1 | 5.04 | 2 | INSTALAR PORTA DE VIDRO, DE ABRIR, 1 FOLHA, VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, COMPLETA
PISO 45X45
AMBIENTE | ÁREA | PERÍMETRO
COZINHA | 5,20 | 9,20
HALL | 12,22 | 17,95
SALA 01 | 13,75 | 15,05
SALA 02 | 13,75 | 15,05
SALA DE PREPARAÇÃO | 18,57 | 18,82
WC 1 | 2,20 | 6,19
WC 2 | 1,22 | 4,50
AMBIENTES
AMBIENTE | ÁREA | PERÍMETRO
COZINHA | 5,20 | 9,20
HALL | 12,22 | 17,95
SALA 01 | 13,75 | 15,05
SALA 02 | 13,75 | 15,05
SALA DE PREPARAÇÃO | 18,57 | 18,82
SALA DE VÍGILIA 01 | 22,79 | 18,94
SALA DE VÍGILIA 02 | 22,79 | 18,94
WC 1 | 2,20 | 6,19
WC 2 | 1,22 | 4,50
MEMÓRIA DE CÁLCULO