## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 12-Wednesday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | PORTO MURTINHO/MS | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 1076454-81 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 910710/2021 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 238750 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | -238750 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2023-03-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
CREA/CAU: | MS 15276/D
ART/RRT: | 1320220137873
Data do preenchimento: | 2026-07-29
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | NELSON CINTRA RIBEIRO
Cargo: | PREFEITO
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-29
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1076454-81 |  | 910710/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR / REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 28.82%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | PORTO MURTINHO/MS | [5 empty] | 2026-07-29
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
[6 empty] | F | CREA/CAU: | MS 15276/D
[6 empty] | F | ART/RRT: | 1320220137873
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | PORTO MURTINHO/MS | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
[7 empty] | CREA/CAU: | MS 15276/D
[7 empty] | ART/RRT: | 1320220137873
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | PORTO MURTINHO/MS | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
[7 empty] | CREA/CAU: | MS 15276/D
[7 empty] | ART/RRT: | 1320220137873
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 28.82% | 0% | 0% | [6 empty] | 1076454-81 |  | 910710/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 12-Wednesday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 12-Wednesday.xls) |  | 03-aa (DES.) | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR | PORTO MURTINHO/MS |  |  | 029% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 12-Wednesday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 217; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI | 98458 | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 01 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5.63 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 01 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 5.63 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98458 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 80.08 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98458 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 80.08 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 33 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 33 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 8 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 212 | 22 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.1. | SINAPI |  | DEMOLIÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97622 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 17.71 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97622 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 17.71 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 02 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 58.14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 02 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 58.14 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97633 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 58.58 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97633 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 58.5795 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 47 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 47 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 5 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97631 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 38.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97631 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 38.6 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 108 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.2. | SINAPI |  | REMOÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97649 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 693.25 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97649 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 693.25 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102191 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6.72 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102191 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 6.72 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97640 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 417.36 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97640 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 417.36 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97660 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 133 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97660 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 133 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 03 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 177.79 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 03 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 177.786 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97664 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97664 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 6 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97665 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 76 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97665 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 76 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97663 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97663 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 8 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97666 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 27 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97666 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 27 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98526 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98526 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98528 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98528 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 04 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9.54 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 04 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 9.54 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97644 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9.68 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97644 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 9.68 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 46 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 80.26 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 46 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 80.26 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | ESTRUTURAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. | SINAPI |  | REPARO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 05 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 05 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2.4 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 187 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | VEDAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. | SINAPI |  | REPARO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 06 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 06 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 4.2 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 87 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | PAREDES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103330 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 24.13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103330 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 24.132 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 182 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | COBERTURA GERAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 44 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 605.33 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 44 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 605.33 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94449 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 49.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94449 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 49.8 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 41 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 37.74 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 41 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 37.74 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92580 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 38.06 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92580 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 38.06 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94210 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 38.06 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94210 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 38.06 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94229 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 24.52 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94229 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 24.52 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101979 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 24.52 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101979 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 24.52 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94231 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 27.48 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 27.48 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI |  | ABRIGO DE GÁS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 50 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5.81 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 50 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 5.814 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 170 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. | SINAPI |  | PAREDES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87894 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 78.35 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87894 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 78.35 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87529 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20.98 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87529 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 20.984 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87792 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 89.46 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87792 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 89.462 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98554 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 38.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98554 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 38.6 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87535 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 55.43 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87535 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 55.4348 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87265 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 91.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87265 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 91.2998 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 65 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. | SINAPI |  | TETO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96116 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 174.75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96116 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 174.75 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 07 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 400.37 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 07 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 400.37 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96121 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 399.59 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96121 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 399.59 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 158 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.1. | SINAPI |  | JANELAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102161 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102161 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1.8 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 58 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.2. | SINAPI |  | PORTAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 09 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1.89 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 09 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1.89 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 39 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6.72 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 39 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 6.72 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 49 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 49 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | PISO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.1. | SINAPI |  | CONTRAPISO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 10 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 32.22 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 10 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 32.22 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95241 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20.13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95241 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 20.128 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87735 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20.13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87735 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 20.13 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 49 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.2. | SINAPI |  | REVESTIMENTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87251 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 44.44 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87251 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 44.44 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88649 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88649 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 6.1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 143 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | ÁGUAS PLUVIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89512 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 82.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89512 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 82.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89529 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89529 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89554 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89554 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89746 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89746 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93358 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 76.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 76.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99251 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99251 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103006 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103006 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 5 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 11 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7.38 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 11 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 7.38 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100862 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100862 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 20 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 12 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 12.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 12 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 12.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 86900 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 86900 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 86911 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 86911 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100853 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100853 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95469 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95469 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 86883 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 18 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 86883 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 18 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 86884 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 18 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 86884 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 18 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100849 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100849 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99635 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99635 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 86919 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 86919 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95544 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95544 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95547 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95547 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 7 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 120 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | ACESSIBILIDADE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 25 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 25 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100867 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100867 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100868 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100868 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100874 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100874 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 40 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 40 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95472 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95472 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 43 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 43 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 49 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 112 | 49 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 48 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.1. | SINAPI |  | CAIXAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101879 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101879 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101881 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101881 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91941 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91941 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 9 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91940 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 136 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91940 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 136 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91939 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 31 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91939 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 31 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 34 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 34 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 41 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.2. | SINAPI |  | ELETRODUTOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90443 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 52 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90443 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 52 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97668 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 22.01 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97668 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 22.01 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91860 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91860 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1.2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91859 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2.09 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91859 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2.09 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91855 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 52 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91855 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 52 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91834 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 424.86 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91834 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 424.86 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 34 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.3. | SINAPI |  | CABOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91926 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3224.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91926 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 3224.2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91928 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 838.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91928 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 838.9 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91931 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91931 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 3.3 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91933 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91933 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 3.9 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91935 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91935 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 6 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92986 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 66 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92986 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 66 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.4. | SINAPI |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91952 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 41 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91952 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 41 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91972 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91972 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91966 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91966 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91974 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91974 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92000 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92000 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 9 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91996 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 91 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91996 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 91 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91990 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 25 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91990 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 25 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.5. | SINAPI |  | LUMINÁRIAS E REFLETORES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 13 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 48 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 13 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 48 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 14 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 14 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 13 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 15 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 15 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 4 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 16 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 16 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 7 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 17 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 17 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 3 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 18 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 18 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 6 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97608 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97608 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 4 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 35 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 35 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 10 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.6. | SINAPI |  | DISJUNTORES E PROTEÇÕES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 36 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 36 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 3 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 37 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 37 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 8 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 38 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 38 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93664 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93664 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 6 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93665 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93665 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93653 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93653 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 16 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93654 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 12 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93654 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 12 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93673 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93673 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101894 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101894 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | SINAPI |  | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97599 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97599 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 13 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101905 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101905 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101908 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101908 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95249 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95249 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 20 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103029 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103029 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92688 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 236.74 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92688 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 236.74 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92312 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 102 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92312 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 102 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92953 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 50 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92953 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 50 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 26 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 26 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 13 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 27 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 27 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 28 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 28 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 29 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 29 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 30 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 30 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99837 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 12.02 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99837 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 12.02 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. | SINAPI |  | RAMPA E DEGRAU | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94342 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0.97 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94342 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 0.969 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94991 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4.26 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94991 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 4.26 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102073 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0.19 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102073 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 0.192 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. | SINAPI |  | URBANIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94992 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 51.03 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94992 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 51.03 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98504 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 52.71 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98504 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 52.71 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.16.1. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100725 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 627.64 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100725 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 627.64 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102229 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 18.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102229 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 18.9 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.16.2. | SINAPI |  | PAREDES INTERNAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1398.02 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1398.02 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88497 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1398.02 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88497 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1398.02 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1398.02 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1398.02 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.16.3. | SINAPI |  | PAREDES EXTERNAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 540.65 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 540.65 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88424 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 540.65 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88424 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 540.65 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. | SINAPI |  | SEERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 31 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6.39 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 31 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 6.392 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95676 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95676 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 32 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 41.16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 32 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 41.16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COTAÇÃO | 7 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COTAÇÃO 7 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95427 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2180 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95427 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2180 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.18. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98107 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98107 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97901 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97901 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89707 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89707 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89746 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89746 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89802 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 37 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89802 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 37 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89744 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89744 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89731 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 30 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89731 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 30 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 48 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 18 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 48 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 18 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89714 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 29.01 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89714 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 29.01 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89711 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0.43 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89711 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 0.43 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89712 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 35.74 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89712 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 35.74 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89784 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89784 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 104065 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 104065 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 104348 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 104348 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89712 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 35.81 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89712 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 35.81 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.19. | SINAPI |  | BRISES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 45 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0.91 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 45 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 0.9064 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.20. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 21 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90777 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 72 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90777 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 72 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90780 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 288 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90780 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 288 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.21. | SINAPI |  | LIMPEZA FINAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 22 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99814 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 583.43 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99814 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 583.43 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | 33 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 33 | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | 0 | 28.82% | 5 |  | 0 | 0
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
PORTO MURTINHO/MS
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
[14 empty] | 2026-07-29 |  |  |  | CREA/CAU: | MS 15276/D
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 1320220137873
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR |  | 910710/2021 |  | 1076454-81 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | [7 empty] | 1076454-81 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | . | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5.63 | 5,63 |  | 2.Serviço Preliminar Placa de Obra | . | 2 | Serviço Preliminar - Placa de Obra |  |  | 100 1: 5.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 80.08 | (16,08+20,00+20,00)*2,2 |  | 3.Serviço Preliminar Demais Serviços | . | 3 | Serviço Preliminar - Tapume |  |  | 100 1: 80.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 8 | 8 UNIDADES |  | 4.Serviço Preliminar - Retirada de Entulho | . | 4 | Serviço Preliminar - Retirada de Entulho |  |  | 100 1: 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.1. | DEMOLIÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 17.71 | CALCULADO POR ÁREA [ ALVENARIA PERTO DO BOX 23 E 25 ([2,98Mx2,80M - P9 (1,00x2,10)] + [2,98Mx2,80M - P5 (0,8x2,10)]) + ALVENARIA PERTO DO BOX 11 (0,90Mx2,10M) + ALVENARIA EM FRENTE AO WC FEM./MASC. (1,04Mx2,80M)] |  | 5.Demolições - Alvenaria | . | 5 | Demolições - Alvenaria |  |  | 100 1: 17.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 58.14 | CALCULADO POR ÁREA [ CALÇADA NA FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL (4,57+3,38M²) + CALÇADA PERTO DO BOX 11 (2,61M²) + CALÇADA NO CORREDOR DO LADO ESQUERDO (22,50M²) + CALÇADO NO FUNDO DO LADO ESQUERDO (0,69M²) + CALÇADA NO FUNDO DO LADO DIREITO PERTO DO BOX 22 (6,98M²) + CALÇADA NO FUNDO DO LADO ESQUERDO (6,50M²) + A BOX 13 21 (10,91M²)] |  | 6.Demolições - Piso | . | 6 | Demolições - Piso |  |  | 100 1: 58.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 58.58 | CALCULADO POR ÁREA [ BOX 11 A 21 (2,45x0,9x11und) + BOX 1 A 10 (1,28x0,90x10und) + ENTRE O BOX 10 E WC (1,15M²) + COZINHA (2,59M²) + BANCADA DA EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (9,18M²)] [REVESTIMENTO DAS PAREDES] + PISO DA ÁRE AGOURMET (9,22M²) + NOVO WC PCD (3,00) |  | 5.Demolições - Alvenaria | . | 5 | Demolições - Alvenaria |  |  | 100 1: 58.5795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5 | VERIFICAR O PROJETO DE INSTALAÇÕES PLUVIAIS (5 UND) |  | 7.Demolições - Drenagem | . | 7 | Demolições - Drenagem |  |  | 100 1: 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 38.6 | REMOÇÃO DE REBOCO DE PAREDE DO CORREDOR ATRÁS DO BOX 1 A 10, SANITÁRIOS E BOX 26 A 28 (28,66+1,20+8,74) |  | 5.Demolições - Alvenaria | . | 5 | Demolições - Alvenaria |  |  | 100 1: 38.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.2. | REMOÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 693.25 | A. BOX E GOURMET (38,06) + COBERTURA ENTRADA FUNDOS (9,57) + BLOCO EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (144,66) + BLOCO PRINCIPAL (440,80) + COBERTURA ENTRADA PRINCIPAL (49,80) |  | 8.Remoções - Telhado | . | 8 | Remoções - Telhado |  |  | 100 1: 693.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6.72 | P10 (6,72) |  | 9.Remoções - Vidro | . | 9 | Remoções - Vidro |  |  | 100 1: 6.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 417.36 | PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO + BOX + SANITÁRIOS |  | 10.Remoções - Forro | . | 10 | Remoções - Forro |  |  | 100 1: 417.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 133 | TOMADAS E INTERRUPTORES - VERIFICAR PROJETO DE INSTALAÇÕES |  | 11.Remoções - Elétrica | . | 11 | Remoções - Acessórios |  |  | 100 1: 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 177.79 | A. BOX 13 A 21 (7,58M x 2,80M - (0,70x2,10 porta) x 9 UND DE BOX) |  | 12.Remoções - Pintura | . | 12 | Remoções - Pintura |  |  | 100 1: 177.786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | ASSENTO DE SANITÁRIOS |  | 11.Remoções - Elétrica | . | 11 | Remoções - Acessórios |  |  | 100 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 76 | LUMINÁRIAS EXISTENTES - VERIFICAR PROJETO DE INSTALAÇÕES |  | 11.Remoções - Elétrica | . | 11 | Remoções - Acessórios |  |  | 100 1: 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 8 | TANQUE DE LOUÇA (2) + VASO SANITÁRIO (6) |  | 11.Remoções - Elétrica | . | 11 | Remoções - Acessórios |  |  | 100 1: 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 27 | ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA (6UND) + TORNEIRAS SANITÁRIOS (8UND) + TORNEIRAS BOX (9UND) + ÁREA GOURMET (1UND) + COZINHA (1UND) + ÁREA EXTERNA AO LADO DO GOURMET (2UND) |  | 11.Remoções - Elétrica | . | 11 | Remoções - Acessórios |  |  | 100 1: 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | RAÍZES QUE DANIFICAM A CALÇADA |  | 13.Remoções - Raízes | . | 13 | Remoções - Raízes | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
13 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | ÁRVORE DO CORREDOR E EM FRENTE A ENTRADA PRINCIPLA QUE DANIFICA A CALÇADA |  | 13.Remoções - Raízes | . | 13 | Remoções - Raízes |  |  | 100 1: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9.54 | A. BOX 13 A 21 (1,20 x 0,60 x 9 UND) + COZINHA (1,50 x 0,60) + ÁREA GOURMET (1,20 x0,60) + ÁREA EXTERNA AO LADO DO GOURMET (1,20 x 0,60 x 2 UND) |  | 11.Remoções - Elétrica | . | 11 | Remoções - Acessórios |  |  | 100 1: 9.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9.68 | P5 (1,68) + P11 (8,00) |  | 14.Remoções - Esquadrias | . | 14 | Remoções - Esquadrias |  |  | 100 1: 9.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 80.26 | VERIFICAR O PROJETO DE INSTALAÇÕES PLUVIAIS (80,26 M) |  | 15.Remoções - Drenagem | . | 15 | Remoções - Drenagem |  |  | 100 1: 80.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | ESTRUTURAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.1. | REPARO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2.4 | PILAR ENTRE O BOX 11 E 12 (1,2M) + PILAR ENTRE O BOX 06 E 07 (1,2M) |  | 16.Reparo de Fissuras | . | 16 | Reparo de Fissuras |  |  | 100 1: 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | VEDAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | REPARO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4.2 | PAREDE INTERNA DO BANHEIRO AO LADO DO BOX 26 (1,2M) + PAREDE DE ENTRADA DO WC NO AMBIENTE DE EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (1M) + PAREDE DO BOX 9 (2M) |  | 16.Reparo de Fissuras | . | 16 | Reparo de Fissuras |  |  | 100 1: 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.2. | PAREDES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 24.13 | PLANTEIRA ((1+1+1,15+1,15)*0,7 ALTURA) + WC AMBIENTE DE EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (3,27+3,95M²) +ABRIGO DE GÁS (0,65*0,9*12 UND DE PAREDE) + SAN. PCD (2x3 -(0,90*2,1)) + PAREDE EM FRENTE AO WC (0,99*2,8) |  | 17.Alvenaria | . | 17 | Alvenaria |  |  | 100 1: 23.547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | COBERTURA GERAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 605.33 | COBERTURA ENTRADA DOS FUNDOS (9,57) + BLOCO EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (144,66) + BLOCO PRINCIPAL (440,80) + COBERTURA ENTRADA PRINCIPAL (10,3) |  | 19.Cobertura Telhamento e Acabamento | . | 19 | Cobertura Telhamento |  |  | 100 1: 605.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 49.8 | BLOCO PRINCIPAL (49,80M²) |  | 19.Cobertura Telhamento e Acabamento | . | 19 | Cobertura Telhamento |  |  | 100 1: 49.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 37.74 | BLOCO PRINCIPAL (28,84M) + BLCO EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (8,90M) |  | 20.Cobertura Cumeeira e Metais | . | 20 | Cobertura Cumeeira e Metais |  |  | 100 1: 37.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 38.06 | AMPLIAÇÃO DO BOX E GOURMET (38,06) |  | 18.Cobertura Estruturas | . | 18 | Cobertura Estruturas |  |  | 100 1: 38.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 38.06 | AMPLIAÇÃO DO BOX E GOURMET (38,06) |  | 19.Cobertura Telhamento e Acabamento | . | 19 | Cobertura Telhamento |  |  | 100 1: 38.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 24.52 | AMPLIAÇÃO DO BOX E GOURMET (24,52) |  | 20.Cobertura Cumeeira e Metais | . | 20 | Cobertura Cumeeira e Metais |  |  | 100 1: 24.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 24.52 | AMPLIAÇÃO DO BOX E GOURMET (24,52) |  | 20.Cobertura Cumeeira e Metais | . | 20 | Cobertura Cumeeira e Metais |  |  | 100 1: 24.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 27.48 | AMPLIAÇÃO DO BOX E GOURMET (24,52) + EM TORNO DA CHAMINÉ DA CHURRASQUEIRA (2,96) |  | 20.Cobertura Cumeeira e Metais | . | 20 | Cobertura Cumeeira e Metais |  |  | 100 1: 27.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | ABRIGO DE GÁS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5.81 | (3,42 M +3,42 M) *0,85 |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.1. | PAREDES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 78.35 | ABRIGO DE GÁS (0,65*0,9*2 LADOS *12 UND DE PAREDE) + WC AMBIENTE DE EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (3,27+3,95M²) + PAREDE EXTERNA DA ÁREA GOURMET (1,77x3x2 LADOS - (0,8*2,1*2)) + MURO DOS FUNDOS (2,98x2,2x2 LADOS) + SAN. PCD (2x3x2 LADOS -(0,90*2,1*2)) + PAREDE DO CORRETOR ESQUERDO (28,66+1,2+8,74) + PLANTEIRA ((1+1+1,15+1,15)*0,7 ALTURA) |  | 21.Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização | . | 21 | Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização |  |  | 100 1: 77.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20.98 | WC AMBIENTE DE EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (3,27+3,95M²)+ SAN. PCD (2x3x2 LADOS -(0,90*2,1*2) + PAREDE EM FRENTE AO WC (0,99*2,8*2 LADOS) |  | 21.Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização | . | 21 | Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização |  |  | 100 1: 20.984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 89.46 | MURO DOS FUNDOS (2,98x2,2x2 LADOS) + ABRIGO DE GÁS (0,65*0,9*2 LADOS *12 UND DE PAREDE) + PAREDE DO CORRETOR ESQUERDO (28,66+1,2+8,74) + PAREDE EXTERNA DA ÁREA GOURMET (1,77x3x2 LADOS - (0,8*2,1*2)) + PLANTEIRA ((1+1+1,15+1,15)*0,7 ALTURA) + FECHAMENTO DE ELEMENTO VAZADO (2*0,84*4UND*2LADOS) |  | 21.Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização | . | 21 | Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização |  |  | 100 1: 74.852 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 38.6 | BASE DA PAREDE EXTERNA DO CORREDOR H=1M |  | 21.Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização | . | 21 | Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização |  |  | 100 1: 38.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 55.43 | A. BOX 13 A 21 ((2,02+2,02+1,77+1,77)*1,8-(0,7*2,1))*9UND + COZINHA ((5,21+5,21+1,77+1,77)-(0,7*2,1+0,8*2,1)) + SAN PCD ((1,5+1,5+2+2)*1,8-(0,9*2,1) + BANCADA DA EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS ((1,78x5,16)+(5,16*0,1*2)+(1,78*0,1*2)) |  | 21.Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização | . | 21 | Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização |  |  | 100 1: 55.4348 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 91.3 | A. BOX 13 A 21 ((2,02+2,02+1,77+1,77)*1,8-(0,7*2,1))*9UND + COZINHA ((5,21+5,21+1,77+1,77)-(0,7*2,1+0,8*2,1)) + SAN PCD ((1,5+1,5+2+2)*1,8-(0,9*2,1) + BANCADA DA EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS ((1,78x5,16)+(5,16*0,1*2)+(1,78*0,1*2)) + BOX 01 A 10 (1,28*0,9*10und) + BOX 11 A 21 (2,45*0,90*11und) |  | 22.Revestimento Cerâmico de Parede | . | 22 | Revestimento Cerâmico de Parede |  |  | 100 1: 91.2998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.2. | TETO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 100 1
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 174.75 | AMBIENTE DE EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (100,57M²) + A. BOX 13 A 21 E ÁREA GOURMET (41,42M²) + ESTRUTURA P/ ENTRADA DE LUZ NATURAL (7,99*0,5*8und + 0,2*0,5*8und) |  | 23.Revestimento de Forro | . | 23 | Revestimento de Forro de PVC |  |  | 100 1: 174.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 400.37 | BOX 1 A 10 (51,20M²) + BOX 11 A 21 (53,90M²) + BOX S/N (5,12M²) + HALL (7,47M²) + PALCO (12,05M²) + PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E CIRCULAÇÃO (214,15) + COZINHA (29,17M²) + WC FEM (7,51M²) + FEM 1 (1,57M²) +FEM 2 (1,93M²) + WC MAS (7,45M²) + MASC 1 (1,93M²) + MASC 2 (1,54M²) + WC 1 (2,52M²) + WC 2 (1,79M²) + HALL DO WC (1,07M²) |  | 23.Revestimento de Forro | . | 23 | Revestimento de Forro de PVC |  |  | 100 1: 400.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 399.59 | EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (6,50+2,84+2,22+9,09+8,72+11,87M) + A.BOX 13 A 21 (2,02*2+1,72*2 x 9 und) + ÁREA GOURMET (5,21+1,72+0,39+0,53+0,9+0,53+0,43) + ESTRUTURA P/ ENTRADA DE LUZ NATURAL (7,99*2+0,34*2* 4 und) + BOX 1 A 10 (2,56*2+2*2 * 10 und) + BOX 11 A 21 (2*2+2,45*2* 11 und) + BANHEIRO PCD (1,50*2+2*2) + PALCO (3,60+2+3,55+2) + PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E HALL (23,2*2+3,16+5,29+3,83+5,29+2,04+2,67+0,24+0,12+3,55+0,12+2,45+3,85+2,45+0,12+0,24+3,55+0,24+0,12) + COZINHA (5,61+5,2+5,61+5,2) + WC FEM (2,54+0,8+1,08+0,15+1,08+1,56+1,08+0,92+1,46+3,4+2+0,96+2+0,96+1,46+1,08+1,46+1,08) + WC MAS (2,51+3,4+1,43+0,92+1,08+1,56+0,72+0,15+0,72+0,8+0,96+2+0,96+2+0,96+1,43+1,08+1,43+1,08) + WC 1 (2,1+1,2+2,1+1,2) + WC 2 (1,28+1,4+1,28+1,4) + HALL DO WC (1,4+1,4+0,7+0,7) |  | 24.Roda Forro PVC | . | 24 | Roda Forro PVC |  |  | 100 1: 399.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.1. | JANELAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1.8 | J3 (1,20M²) + J1 (0,60M²) |  | 25.Instalação de Janelas | . | 25 | Instalação de Janelas |  |  | 100 1: 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.2. | PORTAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1.89 | P5 (1,89M²) |  | 26.Instalação de Portas | . | 26 | Instalação de Portas |  |  | 100 1: 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
26 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6.72 | P10 (6,72M²) |  | 26.Instalação de Portas | . | 26 | Instalação de Portas |  |  | 100 1: 6.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
26 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | P12 (1UND) |  | 26.Instalação de Portas | . | 26 | Instalação de Portas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | PISO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.8.1. | CONTRAPISO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 32.22 | A. BOX 13 A 21 (3,58M² * 9 und) |  | 27.Regularização de Piso | . | 27 | Regularização de Piso |  |  | 100 1: 32.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
27 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20.13 | A. BOX 13 A 21 (2,02*0,6 * 9 und) + ÁRE AGOURMET (9,22M²) |  | 27.Regularização de Piso | . | 27 | Regularização de Piso |  |  | 100 1: 20.128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
27 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20.13 | A. BOX 13 A 21 (10,91M²) + ÁRE AGOURMET (9,22M²) |  | 27.Regularização de Piso | . | 27 | Regularização de Piso |  |  | 100 1: 20.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.8.2. | REVESTIMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 44.44 | A. BOX 13 A 21 (3,58M²*9UND) + ÁREA GOURMET (9,22M²) + SANITÁRIO PCD (3,00) |  | 28.Revestimento de Piso | . | 28 | Revestimento de Piso |  |  | 100 1: 44.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
28 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6.1 | SANITÁRIO PCD (2+2+1,5+1,5-0,9) |  | 28.Revestimento de Piso | . | 28 | Revestimento de Piso |  |  | 100 1: 6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 82.5 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 29.Águas Pluviais - Etapa 1 | . | 29 | Águas Pluviais |  |  | 100 1: 121.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
29 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 29.Águas Pluviais - Etapa 1 | . | 29 | Águas Pluviais |  |  | 100 1: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
29 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 29.Águas Pluviais - Etapa 1 | . | 29 | Águas Pluviais |  |  | 100 1: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
29 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 29.Águas Pluviais - Etapa 1 | . | 29 | Águas Pluviais | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
29 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 76.5 | 121,57m - 3 m (DESCIDA DA CALHA) * 2 UND |  | 29.Águas Pluviais - Etapa 1 | . | 29 | Águas Pluviais |  |  | 100 1: 115.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
29 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 29.Águas Pluviais - Etapa 1 | . | 29 | Águas Pluviais |  |  | 100 1: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
29 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 29.Águas Pluviais - Etapa 1 | . | 29 | Águas Pluviais |  |  | 100 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7.38 | A. BOX 13 A 21 ({1,20*0,6}*9) + COZINHA (1,50*0,6) |  | 30.Instalação de Bancadas | . | 30 | Instalação de Bancadas |  |  | 100 1: 7.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20 | A. BOX 13 A 21 (2*9) + COZINHA (2) |  | 30.Instalação de Bancadas | . | 30 | Instalação de Bancadas |  |  | 100 1: 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 12.3 | A. BOX 13 A 21 (1,20*9) + COZINHA (1,50) |  | 30.Instalação de Bancadas | . | 30 | Instalação de Bancadas |  |  | 100 1: 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | A. BOX 13 A 21 (9UND) + COZINHA (1UND) |  | 31.Louças e Metais | . | 31 | Louças e Metais |  |  | 100 1: 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | A. BOX 13 A 21 (9UND) + COZINHA (1UND) |  | 31.Louças e Metais | . | 31 | Louças e Metais |  |  | 100 1: 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | WC MAS (3) + WC FEM (3) |  | 31.Louças e Metais | . | 31 | Louças e Metais |  |  | 100 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | SANITÁRIOS (6) |  | 31.Louças e Metais | . | 31 | Louças e Metais |  |  | 100 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 18 | A. BOX 13 A 21 (9UND) + COZINHA (1UND) + BANHEIROS (8) |  | 32.Acessórios | . | 32 | Acessórios |  |  | 100 1: 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 18 | A. BOX 13 A 21 (9UND) + COZINHA (1UND) + BANHEIROS (8) |  | 32.Acessórios | . | 32 | Acessórios |  |  | 100 1: 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7 | BANHEIROS (7 UND) |  | 32.Acessórios | . | 32 | Acessórios |  |  | 100 1: 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | BANHEIROS (6 UND) |  | 32.Acessórios | . | 32 | Acessórios |  |  | 100 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | ÁREA GOURMET (2) |  | 31.Louças e Metais | . | 31 | Louças e Metais |  |  | 100 1: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7 | BANHEIROS (7UND) |  | 32.Acessórios | . | 32 | Acessórios |  |  | 100 1: 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7 | BANHEIROS (7UND) |  | 32.Acessórios | . | 32 | Acessórios |  |  | 100 1: 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | ACESSIBILIDADE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | SAN PCD |  | 33.Acessibilidade | . | 33 | Acessibilidade |  |  | 100 1: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | SAN PCD |  | 33.Acessibilidade | . | 33 | Acessibilidade | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
33 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | SAN PCD |  | 33.Acessibilidade | . | 33 | Acessibilidade |  |  | 100 1: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | SAN PCD |  | 33.Acessibilidade | . | 33 | Acessibilidade | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
33 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | SAN PCD |  | 33.Acessibilidade | . | 33 | Acessibilidade | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
33 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | SAN PCD |  | 33.Acessibilidade | . | 33 | Acessibilidade | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
33 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | SAN PCD |  | 33.Acessibilidade | . | 33 | Acessibilidade | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.12.1. | CAIXAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 34.Elétrica Caixas e Eletroduto | . | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto |  |  | 100 1: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 34.Elétrica Caixas e Eletroduto | . | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 34.Elétrica Caixas e Eletroduto | . | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto |  |  | 100 1: 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 136 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 34.Elétrica Caixas e Eletroduto | . | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto |  |  | 100 1: 136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 31 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 34.Elétrica Caixas e Eletroduto | . | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto |  |  | 100 1: 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 34.Elétrica Caixas e Eletroduto | . | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.12.2. | ELETRODUTOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 52 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 34.Elétrica Caixas e Eletroduto | . | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto |  |  | 100 1: 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 22.01 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 34.Elétrica Caixas e Eletroduto | . | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto |  |  | 100 1: 22.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1.2 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 34.Elétrica Caixas e Eletroduto | . | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto |  |  | 100 1: 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2.09 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 34.Elétrica Caixas e Eletroduto | . | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto |  |  | 100 1: 2.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 52 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 34.Elétrica Caixas e Eletroduto | . | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto |  |  | 100 1: 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 424.86 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 34.Elétrica Caixas e Eletroduto | . | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto |  |  | 100 1: 424.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.12.3. | CABOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3224.2 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 35.Elétrica Cabos | . | 35 | Elétrica Cabos |  |  | 100 1: 3224.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 838.9 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 35.Elétrica Cabos | . | 35 | Elétrica Cabos |  |  | 100 1: 838.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3.3 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 35.Elétrica Cabos | . | 35 | Elétrica Cabos |  |  | 100 1: 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3.9 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 35.Elétrica Cabos | . | 35 | Elétrica Cabos |  |  | 100 1: 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 35.Elétrica Cabos | . | 35 | Elétrica Cabos |  |  | 100 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 66 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 35.Elétrica Cabos | . | 35 | Elétrica Cabos |  |  | 100 1: 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.12.4. | TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 41 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 91 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 25 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.12.5. | LUMINÁRIAS E REFLETORES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 48 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 13 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.12.6. | DISJUNTORES E PROTEÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 8 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 16 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 12 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  |  | 100 1: 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
36 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | . | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.13. | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 13 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio |  |  | 100 1: 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio |  |  | 100 1: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio |  |  | 100 1: 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio |  |  | 100 1: 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio |  |  | 100 1: 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 236.74 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio |  |  | 100 1: 224.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 102 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio |  |  | 100 1: 82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 50 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio |  |  | 100 1: 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 13 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio |  |  | 100 1: 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 8 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio |  |  | 100 1: 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio |  |  | 100 1: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
37 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 37.Prevenção de Combate e Incêndio | . | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 12.02 | VERIFICAR TABELA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.14. | RAMPA E DEGRAU |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0.97 | ATERRO PARA PREENCHIMENTO PARA EXECUÇÃO DE RAMPA |  | 38.Urbanização Calçada, Rampa e Escada | . | 38 | Urbanização Calçada, Rampa e Escada |  |  | 100 1: 0.969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4.26 | RAMPA NA FACHADA DO FUNDO (4,1 M³) + RAMPA INTERNA (0,16 M³) |  | 38.Urbanização Calçada, Rampa e Escada | . | 38 | Urbanização Calçada, Rampa e Escada |  |  | 100 1: 4.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0.19 | EXECUÇÃO DE DEGRAU NA FACHADA DOS FUNDOS |  | 38.Urbanização Calçada, Rampa e Escada | . | 38 | Urbanização Calçada, Rampa e Escada |  |  | 100 1: 0.192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.15. | URBANIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 51.03 | {CALÇADA FUNDO (7,16M²) + CALÇADA CORREDOR ATRÁS DO BOX 1 (26,32M²) + CALÇADA ATRÁS DO BOX 22 (6,98M²) CALÇADA ATRÁS DO BOX 11 (2,61M²) CALÇADA ENTRADA PRINCIPAL (7,96M²) |  | 38.Urbanização Calçada, Rampa e Escada | . | 38 | Urbanização Calçada, Rampa e Escada |  |  | 100 1: 51.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
39 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 52.71 | PLANTEIRAS (4,93M²) + ÁREA EM FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL (33,83M²) + ÁREA NA ENTRADA DOS FUNDOS (13,95M²) |  | 39.Urbanização Grama | . | 39 | Urbanização Grama |  |  | 100 1: 52.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.16. | PINTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.16.1. | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 627.64 | [J1 (0,6) + J2 (4,48) + J3 (1,20) J4 (21,00) + J7 (1,60) + P2 (17,64) + P4 (1,89) + P5 (1,89) + P6 (1,89) + PILARES METÁLICOS (118,55) + BRISES (143,08) ] X LADOS |  | 40.Pintura de Esquadrias | . | 40 | Pintura de Esquadrias |  |  | 100 1: 627.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
40 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 18.9 | [P1 (7,56) + P7 (1,89)] X 2 LADOS |  | 40.Pintura de Esquadrias | . | 40 | Pintura de Esquadrias |  |  | 100 1: 18.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.16.2. | PAREDES INTERNAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1398.02 | PAR. FACHADA (18,94) + PALCO (14,71*2+10,29*4+6,84*2) + BOX 01 A 10 (5,20+7,17*2+2,92)*10 + BOX 11 A 21 (6,843*2 + 5,20 + 3,02)*11 + A. BOX 13 A 21 (4,19 + 5,60 + 4,82*2)*9 + ENTRADA DO LADO DIREITO PAR. EXT. (10,39+11,59+5,20+2,93) + PRAÇA (67,02 + 65,78+8,51+7,82) + CIRCULAÇÃO (19,80+13,97+8,25) + CORREDOR EM FRENTE AO WC (8,25 + 18,82) + WC FEM. (4,07 + 3,60 + 5,44 + 3,04*3) + FEM. 1 (3,20*2 + 3,52 + 2,72) + FEM. 2 (5,60 + 4,24+2,14+2,70) + WC MASC (9,52+6,94+5,46+2,02*2+3,04 ) + MASC. 1 (5,60 + 4,24+2,14+2,70) + MASC. 2 (3,20*2+3,43+2,64) + COZINHA (12,46+9,67+11,65+10,60 + 2,40*2+2,50*2) + WC1 (3,15*2+ 5,26+4,30) + WC2 (3,71*2 + 3,07+3,39) + PAR. DO WC E DO BOX 26 (11,50) + BOX 22,25,26,28(4,61+6,405+1,12) + BOX 23,24,27 (4,61*2+6,41+1,12)*3 + EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (41,35+11,53+4,11+3,71+2,78+54,21) |  | 41.Pintura de Paredes Internas | . | 41 | Pintura de Paredes Internas |  |  | 100 1: 1398.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
41 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1398.02 | A. BOX 13 A 21 (200,88M²) + BOX 1 A 10 (273,6M²) + BOX 11 A 21 (293,37M²) + BOX 22 A 28 (102,46M²) + COZINHA (65,34M²) + EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (135,1M²) + FEM 1 (15,21M²) + FEM 2 (17,79M²) + HALL (34,74M²) + MASC 1 (17,79M²) + MASC 2 (15,03M²) + PALCO (33,51M²) + PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (352,87M²) + WC 1 (19,80M²) + WC 2 (16,08M²) + WC FEM (42,15M²) + WC MASC (39,78M²) + ÁREA GOURMET (39,33M²) |  | 41.Pintura de Paredes Internas | . | 41 | Pintura de Paredes Internas |  |  | 100 1: 1398.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
41 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1398.02 | PAR. FACHADA (18,94) + PALCO (14,71*2+10,29*4+6,84*2) + BOX 01 A 10 (5,20+7,17*2+2,92)*10 + BOX 11 A 21 (6,843*2 + 5,20 + 3,02)*11 + A. BOX 13 A 21 (4,19 + 5,60 + 4,82*2)*9 + ENTRADA DO LADO DIREITO PAR. EXT. (10,39+11,59+5,20+2,93) + PRAÇA (67,02 + 65,78+8,51+7,82) + CIRCULAÇÃO (19,80+13,97+8,25) + CORREDOR EM FRENTE AO WC (8,25 + 18,82) + WC FEM. (4,07 + 3,60 + 5,44 + 3,04*3) + FEM. 1 (3,20*2 + 3,52 + 2,72) + FEM. 2 (5,60 + 4,24+2,14+2,70) + WC MASC (9,52+6,94+5,46+2,02*2+3,04 ) + MASC. 1 (5,60 + 4,24+2,14+2,70) + MASC. 2 (3,20*2+3,43+2,64) + COZINHA (12,46+9,67+11,65+10,60 + 2,40*2+2,50*2) + WC1 (3,15*2+ 5,26+4,30) + WC2 (3,71*2 + 3,07+3,39) + PAR. DO WC E DO BOX 26 (11,50) + BOX 22,25,26,28(4,61+6,405+1,12) + BOX 23,24,27 (4,61*2+6,41+1,12)*3 + EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS (41,35+11,53+4,11+3,71+2,78+54,21) |  | 41.Pintura de Paredes Internas | . | 41 | Pintura de Paredes Internas |  |  | 100 1: 1398.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.16.3. | PAREDES EXTERNAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 540.65 | ENTRADA PRINCIPAL (260,8M²) + ENTRADA FUNDO (100,17M²) + MURO (135,22M²) + PLANTEIRAS (14,28M²) + PLATIBANDA (30,18M²) |  | 42.Pintura de Paredes Externas | . | 42 | Pintura de Paredes Externas |  |  | 100 1: 540.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
42 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 540.65 | ENTRADA PRINCIPAL (260,8M²) + ENTRADA FUNDO (100,17M²) + MURO (135,22M²) + PLANTEIRAS (14,28M²) + PLATIBANDA (30,18M²) |  | 42.Pintura de Paredes Externas | . | 42 | Pintura de Paredes Externas |  |  | 100 1: 540.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.17. | SEERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6.39 | ABERTURAS NO FORRO PARA ENTRADA DE LUZ NATURAL [7,99*0,2 * 4UND) |  | 43.Forro em Policarbonato | . | 43 | Forro em Policarbonato |  |  | 100 1: 6.392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
44 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | CAIXA PARA HIDRÔMETRO |  | 44.Caixa para Hidrômetro | . | 44 | Caixa para Hidrômetro | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
45 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 41.16 | FACHADA DA FRENTE (30,49M²) + FACHADA FUNDO (10,67M²) |  | 45.Placa Cimentícia | . | 45 | Placa Cimentícia |  |  | 100 1: 41.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
46 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | LETREIRO DA FACHADA |  | 46.Letreiro | . | 46 | Letreiro | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
47 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2180 | 436 KM * 5 VEZES |  | 47.Letreiro | . | 47 | Transporte de Material |  |  | 100 1: 2180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.18. | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 37 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 100 1
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 30 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 18 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 29.01 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 29.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0.43 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 35.74 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 35.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 35.81 | VERIFICAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES |  | 48.Sistema de Esgoto - Etapa 1 | . | 48 | Sistema de Esgoto |  |  | 100 1: 35.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.19. | BRISES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0.91 | BRISE EXTERNO AO AMBIBIENTE FEM 1 (0,22*1,03* 2 und) + BRISE EXTERNO AO BOX 20 (0,22*1,03 * 2 und) |  | 49.Reparo em Brises | . | 49 | Reparo em Brises |  |  | 100 1: 0.9064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.20. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 72 | 9 MESES X 2 HORAS X 1 QTDE X 4 SEMANAS |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | 100 1: 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 288 | 9 MESES X 2 HORAS X 4 QTDE X 4 SEMANAS |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | 100 1: 288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.21. | LIMPEZA FINAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 583.43 | LIMPEZA DOS AMBINETES |  | 50.Limpeza Final | . | 50 | Limpeza Final |  |  | 100 1: 583.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
50 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5 | 5 UNIDADES |  | 50.Limpeza Final | . | 50 | Limpeza Final |  |  | 100 1: 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
PORTO MURTINHO/MS
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | 100 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: FÁBIO MARQUES RIBEIRO | [7 empty] | 100 4: Nome: FÁBIO MARQUES RIBEIRO
[5 empty] | 2026-07-29 |  |  | CREA/CAU: MS 15276/D | [7 empty] | 100 4: CREA/CAU: MS 15276/D
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 1320220137873 | [7 empty] | 100 4: ART/RRT: 1320220137873
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.Serviço Preliminar - Placa de Obra | 2 | Serviço Preliminar - Placa de Obra | 0
3.Serviço Preliminar - Tapume | 3 | Serviço Preliminar - Tapume | 0
4.Serviço Preliminar - Retirada de Entulho | 4 | Serviço Preliminar - Retirada de Entulho | 0
5.Demolições - Alvenaria | 5 | Demolições - Alvenaria | 0
6.Demolições - Piso | 6 | Demolições - Piso | 0
7.Demolições - Drenagem | 7 | Demolições - Drenagem | 0
8.Remoções - Telhado | 8 | Remoções - Telhado | 0
9.Remoções - Vidro | 9 | Remoções - Vidro | 0
10.Remoções - Forro | 10 | Remoções - Forro | 0
11.Remoções - Acessórios | 11 | Remoções - Acessórios | 0
12.Remoções - Pintura | 12 | Remoções - Pintura | 0
13.Remoções - Raízes | 13 | Remoções - Raízes | 0
14.Remoções - Esquadrias | 14 | Remoções - Esquadrias | 0
15.Remoções - Drenagem | 15 | Remoções - Drenagem | 0
16.Reparo de Fissuras | 16 | Reparo de Fissuras | 0
17.Alvenaria | 17 | Alvenaria | 0
18.Cobertura Estruturas | 18 | Cobertura Estruturas | 0
19.Cobertura Telhamento | 19 | Cobertura Telhamento | 0
20.Cobertura Cumeeira e Metais | 20 | Cobertura Cumeeira e Metais | 0
21.Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização | 21 | Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização | 0
22.Revestimento Cerâmico de Parede | 22 | Revestimento Cerâmico de Parede | 0
23.Revestimento de Forro de PVC | 23 | Revestimento de Forro de PVC | 0
24.Roda Forro PVC | 24 | Roda Forro PVC | 0
25.Instalação de Janelas | 25 | Instalação de Janelas | 0
26.Instalação de Portas | 26 | Instalação de Portas | 0
27.Regularização de Piso | 27 | Regularização de Piso | 0
28.Revestimento de Piso | 28 | Revestimento de Piso | 0
29.Águas Pluviais | 29 | Águas Pluviais | 0
30.Instalação de Bancadas | 30 | Instalação de Bancadas | 0
31.Louças e Metais | 31 | Louças e Metais | 0
32.Acessórios | 32 | Acessórios | 0
33.Acessibilidade | 33 | Acessibilidade | 0
34.Elétrica Caixas e Eletroduto | 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto | 0
35.Elétrica Cabos | 35 | Elétrica Cabos | 0
36.Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias | 0
37.Prevenção de Combate e Incêndio | 37 | Prevenção de Combate e Incêndio | 0
38.Urbanização Calçada, Rampa e Escada | 38 | Urbanização Calçada, Rampa e Escada | 0
39.Urbanização Grama | 39 | Urbanização Grama | 0
40.Pintura de Esquadrias | 40 | Pintura de Esquadrias | 0
41.Pintura de Paredes Internas | 41 | Pintura de Paredes Internas | 0
42.Pintura de Paredes Externas | 42 | Pintura de Paredes Externas | 0
43.Forro em Policarbonato | 43 | Forro em Policarbonato | 0
44.Caixa para Hidrômetro | 44 | Caixa para Hidrômetro | 0
45.Placa Cimentícia | 45 | Placa Cimentícia | 0
46.Letreiro | 46 | Letreiro | 0
47.Transporte de Material | 47 | Transporte de Material | 0
48.Sistema de Esgoto | 48 | Sistema de Esgoto | 0
49.Reparo em Brises | 49 | Reparo em Brises | 0
50.Limpeza Final | 50 | Limpeza Final | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 1076454-81 |  | 910710/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | [8 empty] | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR |  |  |  |  | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01
1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | Linha | 1. | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR |  |  | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 0% | 2 |  | Linha | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-05-08: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0% | 6 |  | Linha | 1.2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 2 | 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-06-01: 80%; 2023-07-01: 20%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 0% | 28 |  | Linha | 1.3. | ESTRUTURAL |  |  | 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-07-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 0% | 31 |  | Linha | 1.4. | VEDAÇÃO |  |  | 2 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-07-01: 8%; 2023-08-01: 92%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 0% | 36 |  | Linha | 1.5. | COBERTURA |  |  | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-08-01: 85%; 2023-09-01: 15%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 0% | 48 |  | Linha | 1.6. | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO |  |  | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-08-01: 90%; 2023-09-01: 10%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 0% | 60 |  | Linha | 1.7. | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  |  | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-09-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 1 | 0% | 67 |  | Linha | 1.8. | PISO |  |  | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-09-01: 50%; 2023-10-01: 50%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 0% | 75 |  | Linha | 1.9. | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-09-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 0% | 83 |  | Linha | 1.10. | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-11-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0% | 98 |  | Linha | 1.11. | ACESSIBILIDADE |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-12-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0% | 106 |  | Linha | 1.12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 40% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-07-01: 40%; 2023-09-01: 60%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 0% | 155 |  | Linha | 1.13. | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-10-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 0% | 170 |  | Linha | 1.14. | RAMPA E DEGRAU |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-10-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | 0% | 174 |  | Linha | 1.15. | URBANIZAÇÃO |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-10-01: 90%; 2023-12-01: 10%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 0% | 177 |  | Linha | 1.16. | PINTURA |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-11-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 1 | 0% | 188 |  | Linha | 1.17. | SEERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 10% | 40% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-10-01: 50%; 2023-12-01: 10%; 2024-01-01: 40%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 1 | 0% | 194 |  | Linha | 1.18. | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-09-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 1 | 0% | 210 |  | Linha | 1.19. | BRISES |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-12-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 1 | 0% | 212 |  | Linha | 1.20. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 3.93% | 2.12% | 5.65% | 29.07% | 22.66% | 9.03% | 23.57% | 1.82% | 2.15% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 3.93% | 2.12% | 5.65% | 29.07% | 22.66% | 9.03% | 23.57% | 1.82% | 2.15%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 1 | 0% | 215 |  | Linha | 1.21. | LIMPEZA FINAL |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2024-01-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | #DIV/0! |  | F |  | Total: R$ .00000 | [8 empty] | 0 |  | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! |  | F | [12 empty] | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F
[5 empty] | F |  | PORTO MURTINHO/MS
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2023-11-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2023-11-01: Nome: FÁBIO MARQUES RIBEIRO
[5 empty] | F |  | 2026-07-29 | [11 empty] | 2023-11-01: CREA/CAU: MS 15276/D
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2023-11-01: ART/RRT: 1320220137873
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | 100 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
| 2 | Serviço Preliminar - Placa de Obra | bar: 100 1 to 0 2; 0 6
| 3 | Serviço Preliminar - Tapume | bar: 100 1 to 0 2
| 4 | Serviço Preliminar - Retirada de Entulho |  | 100 1: 3; 0 2: 5
| 5 | Demolições - Alvenaria |  | 100 1: 2; 0 2: 1
| 6 | Demolições - Piso |  | 100 1: 2; 0 2: 1
| 7 | Demolições - Drenagem |  | 100 1: 2; 0 2: 1
| 8 | Remoções - Telhado |  | 100 1: 2; 0 2: 3
| 9 | Remoções - Vidro |  | 100 1: 2; 0 2: 2
| 10 | Remoções - Forro |  | 100 1: 2; 0 2: 3
| 11 | Remoções - Acessórios |  | 100 1: 2; 0 2: 2
| 12 | Remoções - Pintura |  | 100 1: 3; 0 2: 2
| 13 | Remoções - Raízes |  | 100 1: 3; 0 2: 2
| 14 | Remoções - Esquadrias |  | 100 1: 3; 0 2: 2
| 15 | Remoções - Drenagem |  | 100 1: 3; 0 2: 2
| 16 | Reparo de Fissuras |  | 100 1: 3; 0 2: 2
| 17 | Alvenaria |  | 100 1: 4; 0 2: 2
| 18 | Cobertura Estruturas |  | 100 1: 4; 0 2: 2
| 19 | Cobertura Telhamento |  | 100 1: 4; 0 2: 5
| 20 | Cobertura Cumeeira e Metais |  | 100 1: 5; 0 2: 5
| 21 | Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização |  | 100 1: 4; 0 2: 3
| 22 | Revestimento Cerâmico de Parede |  | 100 1: 5; 0 2: 4
| 23 | Revestimento de Forro de PVC |  | 100 1: 4; 0 2: 5
| 24 | Roda Forro PVC |  | 100 1: 4; 0 2: 5
| 25 | Instalação de Janelas |  | 100 1: 5; 0 2: 6
| 26 | Instalação de Portas |  | 100 1: 5; 0 2: 6
| 27 | Regularização de Piso |  | 100 1: 5; 0 2: 3
| 28 | Revestimento de Piso |  | 100 1: 6; 0 2: 5
| 29 | Águas Pluviais |  | 100 1: 5; 0 2: 3
| 30 | Instalação de Bancadas |  | 100 1: 7; 0 2: 7
| 31 | Louças e Metais |  | 100 1: 7; 0 2: 7
| 32 | Acessórios |  | 100 1: 7; 0 2: 8
| 33 | Acessibilidade |  | 100 1: 8; 0 2: 8
| 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto |  | 100 1: 5; 0 2: 3
| 35 | Elétrica Cabos |  | 100 1: 3; 0 2: 4
| 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias |  | 100 1: 5; 0 2: 6
| 37 | Prevenção de Combate e Incêndio |  | 100 1: 6; 0 2: 6
| 38 | Urbanização Calçada, Rampa e Escada |  | 100 1: 6; 0 2: 6
| 39 | Urbanização Grama |  | 100 1: 8; 0 2: 9
| 40 | Pintura de Esquadrias |  | 100 1: 7; 0 2: 6
| 41 | Pintura de Paredes Internas |  | 100 1: 7; 0 2: 8
| 42 | Pintura de Paredes Externas |  | 100 1: 7; 0 2: 8
| 43 | Forro em Policarbonato |  | 100 1: 8; 0 2: 5
| 44 | Caixa para Hidrômetro |  | 100 1: 6; 0 2: 1
| 45 | Placa Cimentícia |  | 100 1: 6; 0 2: 8
| 46 | Letreiro |  | 100 1: 9; 0 2: 9
| 47 | Transporte de Material |  | 100 1: 8; 0 2: 8
| 48 | Sistema de Esgoto |  | 100 1: 5; 0 2: 2
| 49 | Reparo em Brises |  | 100 1: 8; 0 2: 2
| 50 | Limpeza Final |  | 100 1: 9; 0 2: 9
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 1076454-81 |  | 910710/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | [6 empty] | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR | [6 empty] | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | #DIV/0! |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | #DIV/0!
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | 100 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
| 2 | Serviço Preliminar - Placa de Obra
| 3 | Serviço Preliminar - Tapume
| 4 | Serviço Preliminar - Retirada de Entulho
| 5 | Demolições - Alvenaria
| 6 | Demolições - Piso
| 7 | Demolições - Drenagem
| 8 | Remoções - Telhado
| 9 | Remoções - Vidro
| 10 | Remoções - Forro
| 11 | Remoções - Acessórios
| 12 | Remoções - Pintura
| 13 | Remoções - Raízes
| 14 | Remoções - Esquadrias
| 15 | Remoções - Drenagem
| 16 | Reparo de Fissuras
| 17 | Alvenaria
| 18 | Cobertura Estruturas
| 19 | Cobertura Telhamento
| 20 | Cobertura Cumeeira e Metais
| 21 | Chapisco, Massa, Emboço e Impermeabilização
| 22 | Revestimento Cerâmico de Parede
| 23 | Revestimento de Forro de PVC
| 24 | Roda Forro PVC
| 25 | Instalação de Janelas
| 26 | Instalação de Portas
| 27 | Regularização de Piso
| 28 | Revestimento de Piso
| 29 | Águas Pluviais
| 30 | Instalação de Bancadas
| 31 | Louças e Metais
| 32 | Acessórios
| 33 | Acessibilidade
| 34 | Elétrica Caixas e Eletroduto
| 35 | Elétrica Cabos
| 36 | Elétrica Tomadas, Interruptores, Disjuntores e Luminárias
| 37 | Prevenção de Combate e Incêndio
| 38 | Urbanização Calçada, Rampa e Escada
| 39 | Urbanização Grama
| 40 | Pintura de Esquadrias
| 41 | Pintura de Paredes Internas
| 42 | Pintura de Paredes Externas
| 43 | Forro em Policarbonato
| 44 | Caixa para Hidrômetro
| 45 | Placa Cimentícia
| 46 | Letreiro
| 47 | Transporte de Material
| 48 | Sistema de Esgoto
| 49 | Reparo em Brises
| 50 | Limpeza Final
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: |  | 100 1: %; 0 2: #DIV/0!; 0 4: #DIV/0!; 0 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F |  |  |  |  | 100 1: R$; 0 2: #DIV/0!; 0 4: #DIV/0!; 0 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F |  |  | Acumulado: |  | 100 1: %; 0 2: #DIV/0!; 0 4: #DIV/0!; 0 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F |  |  |  |  | 100 1: R$; 0 2: #DIV/0!; 0 4: #DIV/0!; 0 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F
F | PORTO MURTINHO/MS
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-29 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 0% | 0%
|  |  | 1076454-81 |  | 910710/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO |  |  | PORTO MURTINHO/MS
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR | [7 empty] | OGU | 238750 | -238750 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | ERRO: SALDO NEGATIVO |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 238750 | -238750 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático |  | 1 | Equipamentos comunitários | Lazer e turismo | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR | Em Análise | 572.52 | m² | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Observações:
PORTO MURTINHO/MS
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: NELSON CINTRA RIBEIRO
|  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO |  | 1076454-81 |  |  | 910710/2021 | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | PORTO MURTINHO/MS |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 217 | F | 1. | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 80.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 22 | F | 1.2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.2.1. | DEMOLIÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 58.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 58.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 15 | F | 1.2.2. | REMOÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 693.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 177.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 80.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.3. | ESTRUTURAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.3.1. | REPARO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.4. | VEDAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.1. | REPARO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.2. | PAREDES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 24.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.5. | COBERTURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 9 | F | 1.5.1. | COBERTURA GERAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 605.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 37.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 24.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 24.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.5.2. | ABRIGO DE GÁS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.6. | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.6.1. | PAREDES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 78.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 89.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 55.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.6.2. | TETO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 174.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 400.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 399.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.7. | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.7.1. | JANELAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.7.2. | PORTAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.8. | PISO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.8.1. | CONTRAPISO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.8.2. | REVESTIMENTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.9. | ÁGUAS PLUVIAIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 15 | F | 1.10. | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.11. | ACESSIBILIDADE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 49 | F | 1.12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.12.1. | CAIXAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.12.2. | ELETRODUTOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 424.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.12.3. | CABOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3224.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 838.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 8 | F | 1.12.4. | TOMADAS E INTERRUPTORES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 9 | F | 1.12.5. | LUMINÁRIAS E REFLETORES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 10 | F | 1.12.6. | DISJUNTORES E PROTEÇÕES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 15 | F | 1.13. | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 236.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.14. | RAMPA E DEGRAU | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.15. | URBANIZAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 51.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 52.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.16. | PINTURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.16.1. | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 627.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.16.2. | PAREDES INTERNAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1398.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1398.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1398.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.16.3. | PAREDES EXTERNAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 540.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 540.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.17. | SEERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 41.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 16 | F | 1.18. | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 35.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 35.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.19. | BRISES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.20. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.21. | LIMPEZA FINAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 583.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Wednesday.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
PORTO MURTINHO/MS
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO |  |  |  | 1076454-81 |  |  | 910710/2021 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR |  |  |  | PORTO MURTINHO/MS |  |  |  | 238750 | -238750 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 238750 | -238750 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 217 | Automático |  | 1 | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR | Em Análise | 572.52 | m² | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | PORTO MURTINHO/MS | [6 empty] | 2026-07-29
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | NELSON CINTRA RIBEIRO | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°:
PORTO MURTINHO/MS, 15 de Av de Wednesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 1076454-81 - SICONV nº 910710/2021
Objeto: | REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 0 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 0 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
NELSON CINTRA RIBEIRO
PREFEITO
INSERIR BRASÃO
MENU
←