## Orçamento Sintético
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: |  | REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA CAMPINA | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: |  | PORTO MURTINHO - MS | [5 empty] | ___________________________________ FERNANDA GONZAGA FERREIRA CAU A47370-7
LOCAL: |  | ALDEIA CAMPINA
BDI C/DES: |  | 28.34%
SIST./REF.: |  | SINAPI - 08/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul
ENCARGOS.: |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇO INICIAIS |  |  |  |  | 15704.28 | 15.09%
1.1 | 0101000101 | AGESUL | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | m² | 8 | 359.33 | 461.16 | 3689.28 | 3.545%
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 10 | 936.19 | 1201.5 | 12015 | 11.55%
2 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 31232.13 | 30.01%
2.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 475.8 | 17.15 | 22.01 | 10472.35 | 10.06%
2.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 475.8 | 11.7 | 15.01 | 7141.75 | 6.863%
2.3 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 282.99 | 12.39 | 15.9 | 4499.54 | 4.324%
2.4 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 147.71 | 29.57 | 37.95 | 5605.59 | 5.387%
2.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 147.71 | 13.78 | 17.68 | 2611.51 | 2.51%
2.6 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 15.8 | 44.46 | 57.05 | 901.39 | 0.8663%
3 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 14377.77 | 13.82%
3.1 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 180.54 | 40.79 | 52.34 | 9449.46 | 9.081%
chapisco
remoção de reboco
3.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 4.95 | 775.77 | 995.62 | 4928.31 | 4.736%
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 18094.61 | 17.39%
4.1 |  |  | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 5675.3 | 5.454%
4.1.1 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40 | 34.21 | 43.9 | 1756 | 1.688%
4.1.2 | 1201007034 | AGESUL | VENTILADOR DE TETO, TIPO COMERCIAL, COM TRES PAS METALICAS, FABRICACAO VENTI-DELTA OU SIMILAR | UN | 10 | 305.39 | 391.93 | 3919.3 | 3.767%
4.2 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  | 3049.31 | 2.93%
4.2.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 27.19 | 34.89 | 523.35 | 0.503%
4.2.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 41.36 | 53.08 | 159.24 | 0.153%
4.2.3 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 41.5 | 53.26 | 639.12 | 0.6142%
4.2.4 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 32.12 | 41.22 | 412.2 | 0.3961%
4.2.5 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 28.5 | 36.57 | 1097.1 | 1.054%
4.2.6 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 34.02 | 43.66 | 218.3 | 0.2098%
4.3 |  |  | FIOS E CABOS DE COBRE |  |  |  |  | 9370 | 9.005%
4.3.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 2.69 | 3.45 | 1380 | 1.326%
4.3.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 3.89 | 4.99 | 4990 | 4.796%
4.3.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 6 | 7.7 | 1925 | 1.85%
4.3.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 8.38 | 10.75 | 1075 | 1.033%
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 8602.67 | 8.267%
5.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 3244.8 | 3.118%
5.1.1 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 46.49 | 59.66 | 1789.8 | 1.72%
5.1.2 | 1301001060 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 50 | 22.68 | 29.1 | 1455 | 1.398%
5.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 3123.6 | 3.002%
5.2.1 | 1301005003 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 67.4 | 86.5 | 2595 | 2.494%
5.2.2 | 1301005001 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 41.19 | 52.86 | 528.6 | 0.508%
5.3 |  |  | LOUÇAS E TORNEIRAS |  |  |  |  | 2234.27 | 2.147%
5.3.1 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 118.04 | 151.49 | 151.49 | 0.1456%
5.3.2 | 1301003063 | AGESUL | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC 110 COD. 17160806 DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 1 | 674.06 | 865.08 | 865.08 | 0.8314%
5.3.3 | 1301002000 | AGESUL | BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17 DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGACAO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR) | UN | 1 | 623.35 | 800 | 800 | 0.7688%
5.3.4 | 1301002004 | AGESUL | ASSENTO SANITARIO PARA BACIA RAVENA REF. AP 01.17 DA DECA OU SIMILAR | UN | 1 | 78.6 | 100.87 | 100.87 | 0.09694%
5.3.5 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 246.87 | 316.83 | 316.83 | 0.3045%
6 |  |  | SERVIÇO COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 16044 | 15.42%
6.1 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4200 | 2.98 | 3.82 | 16044 | 15.42%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 81101.62
[5 empty] | Total do BDI |  | 22953.84
[5 empty] | Total Geral |  | 104055.46

## Plan2
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 1 - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município:
Local: |  |  |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.:
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 3.25 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 11.4 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 3
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 26.28%
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 2 - DESONERADO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA CASA DE CURSOS
Município: | PORTO MURTINHO - MS
Local: | RUA DR. CORRÊA CRUZAMENTO COM A RUA CEL ALFREDO PINTO |  |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JULHO/2022) SBC (JULHO/2022)
TIPO DE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 0 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| CPRB | 4.5 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 8.15 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 1.5
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.3
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.5
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 16.65%
DADOS

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO
OBJETO: | REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA CAMPINA
MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO - MS
LOCAL: | ALDEIA CAMPINA
SIST./REF.: | SINAPI - 08/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | PROPONENTE | % | PROPONENTE | %
1. | SERVIÇO INICIAIS |  | 15.09% | 15704.28 | 15704.28 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
2. | PINTURA |  | 30.01% | 31232.13 | 0 |  | 15616.065 |  | 15616.065 |  | 100%
3. | PAREDES |  | 13.82% | 14377.77 | 14377.77 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
4. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 17.39% | 18094.61 | 0 |  | 18094.61 |  | 0 |  | 100%
5. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 8.267% | 8602.67 | 8602.67 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
6. | SERVIÇO COMPLEMENTARES |  | 15.42% | 16044 | 5348 |  | 5348 |  | 5348 |  | 100%
|  |  | 100% | 104055.46
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 44032.72 | 10.67% | 39058.675 | 31.25% | 20964.065 | 29.04%
T OT AL ACUMULADO= |  |  |  |  | 44032.72 | 10.67% | 100683.7884 | 41.92% | 170435.6792 | 70.96%
DADOS