## IMAGENS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA

## REFERENCIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO | NILDO ALVES ALBRES | ANASTÁCIO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | EDERVAN GUSTAVO SPROTTE | BANDEIRANTES - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA | KAZUTO HORII | BODOQUENA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO | AGUINALDO DOS SANTOS | ELDORADO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL | JOSÉ PAULO PALEARI | NOVA ALVORADA DO SUL - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | NELSON CINTRA RIBEIRO | PORTO MURTINHO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS | NAVIRAÍ - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA | GEROLINA DA SILVA ALVEZ | ÁGUA CLARA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ | ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO | CAARAPÓ - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI |  | JARAGUARI - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | CLEDIANE ARECO MATZENBACHER | JARDIM - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO | JOÃO ALFREDO DANIEZE | RIBAS DO RIO PARDO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA | JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | SELVÍRIA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE |  | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA |  | MIRANDA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO |  | SANTA RITA DO PARDO - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA |  | SIDROLANDIA - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA | JULIANO FERRO BARROS DONATO | IVINHEMA - MS
SINAPI
AGESUL
AGESUL-INFRA
SICRO
SBC
COMPOSIÇÃO
COTAÇÃO

## DADOS
DADOS DA OBRA
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
LOCAL: | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES
MUNÍCIPIO | PORTO MURTINHO - MS
DADOS DO EMPREEDIMENTO E OBRA
DESCRIÇÃO DA OBRA: | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO 106,76%(HORA) 64,39%(MÊS)
BDI | 22,47%
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SBC : | (OUTUBRO/2024)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SINAPI : | (OUTUBRO/2024)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO AGESUL : | (JUNHO/2024)
RESPONSÁVEL PELA OBRA
NOME: | RONALDO DOS SANTOS BARBOSA
PROFISSÃO: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: | 68.511-MS
DATA DO PREENCHIMENTO: | 4565600%
RESPONSÁVEL PELO TOMADOR
NOME: | JEFERSON TOMAZONI
CARGO: | PREFEITO MUNICIPAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES
CRONOGRAMA
COTAÇÕES
BDI

## CHECK-LIST (hidden)
CHECK LIST PARA ORÇAMENTO
| PROJETO: | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL
| PROJETISTA: | ROBERTA
| MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO - MS
PROGRESSO
0%
FALSE | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Conferir PROCV (SINAPI/AGESUL)
FALSE |  |  | Conferir planilha com as composições
FALSE |  |  | Conferir planilha com a memória de cálculo
FALSE |  |  | Conferir planilha com as cotações
FALSE |  |  | Conferir o custo dos serviços referentes ao SBC
FALSE |  |  | Conferir cabeçalho (planilha, composição, memorial, cotações bdi e cronograma)
FALSE |  |  | Conferir se o nome do objeto está compativel com os projetos
FALSE |  |  | Verificar localização da obra e se há necessidade de incluir alojamento e melhorar o canteiro de obras;
FALSE |  |  | Verificar formatação de texto e cores
FALSE |  |  | Verificar os referencias se estão compativeis com os servicos
FALSE |  |  | Revisar somatórias antes de gerar PDF
FALSE |  |  | Verificar as unidades dos serviços
FALSE |  |  | Verificar a numeração das composições e cotações
FALSE |  |  | Verificar a data base do orçamento se está compativel com o cabeçalho
FALSE |  |  | Verificar se o BDI está dentro dos quartis estabelecidos pelo tcu
FALSE |  |  | Conferir descrição das composições e cotaçao
FALSE |  |  | Ocultar coluna "E" codigos ENGELUGA
FALSE |  |  | Verificar o prazo do cronograma com o cabeçalho do orçamento
FALSE |  |  | Gerar itens de maiores relevancias
FALSE |  |  | Gerar quadro resumo
FALSE |  |  | Criar pasta licitação

## QUADRO RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
QUADRO RESUMO
OBJETO: | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO - MS |  | RONALDO DOS SANTOS BARBOSA CREA 68.511 D
LOCAL: | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024) SINAPI (OUTUBRO/2024) SBC (OUTUBRO/2024)
IT EM | DESCRIÇÃO |  | % S/ DESONERAÇÃO | CUSTO TOTAL C/ BDI S/ DES
IT EM
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1.24% | 5333.92
2. | DEMOLIÇÃO |  | 0.3059% | 1316.18
3. | INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO |  | 92.91% | 399685.08
4. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 4.5% | 19356.96
5. | LIMPEZA FINAL |  | 1.047% | 4503.2
|  |  | 100% | 430195.34
TRUE

## ORÇAMENTO_DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL | [7 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO - MS | [7 empty] | RONALDO DOS SANTOS BARBOSA CREA 68.511 D
LOCAL: | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES
BDI S/DES: | 22.47% | BDI DIF. S/DES: | #REF! | #REF!
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024) SINAPI (OUTUBRO/2024) SBC (OUTUBRO/2024)
ENCARGOS.: | SEM DESONERAÇÃO 106,76%(HORA) 64,39%(MÊS) | [7 empty] | PRAZO EXEC.: | 180
ITEM | SERVIÇO | REFERENCIAL | CÓD ENG | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO S/ DES | CUSTO UNITÁRIO C/BDI S/ DES | CUSTO TOTAL C/ BDI S/ DES | Coluna1
[5 empty] | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL |  |  |  |  | 430195.34
1. |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5333.92
1.1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5333.92
1.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8 | 456.92 | 559.58 | 4476.64 | 1.041%
1.1.7 | SERVIÇO | AGESUL | 1.1.7 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 2 | 350 | 428.64 | 857.28 | 0.1993%
2. |  |  |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 1316.18
2.1 |  |  |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 1316.18
2.1.1 | SERVIÇO | AGESUL | 2.1.1 | 201001028 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 12 | 14.67 | 17.96 | 215.52 | 0.0501%
2.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 1.2 | 748.94 | 917.22 | 1100.66 | 0.2559%
3. |  |  |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 399685.08
3.1 |  |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 399685.08
3.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.1 | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 53 | 36.44 | 44.62 | 2364.86 | 0.5497%
3.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.2 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 68 | 37.93 | 46.45 | 3158.6 | 0.7342%
3.1.3 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.1.3 | CPU 01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 63 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 44 | 74.73 | 91.52 | 4026.88 | 0.9361%
3.1.4 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.1.4 | CPU 02 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 70 MM (2.1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 185.86 | 227.62 | 227.62 | 0.05291%
3.1.5 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.5 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 1122.6 | 14.95 | 18.3 | 20543.58 | 4.775%
3.1.6 | SERVIÇO | AGESUL | 3.1.6 | 1201004046 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1122.6 | 90.48 | 110.81 | 124395.3 | 28.92%
3.1.7 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.7 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30.14 | 12.8 | 15.67 | 472.29 | 0.1098%
3.1.8 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.8 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 194.89 | 25.76 | 31.54 | 6146.83 | 1.429%
3.1.9 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.9 | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 492.49 | 26.3 | 32.2 | 15858.17 | 3.686%
3.1.10 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.10 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30.63 | 39.57 | 48.46 | 1484.32 | 0.345%
3.1.11 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.11 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 365.76 | 57.53 | 70.45 | 25767.79 | 5.99%
3.1.12 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.12 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 221.89 | 103.12 | 126.29 | 28022.48 | 6.514%
3.1.13 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.13 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 571.29 | 17.01 | 20.83 | 11899.97 | 2.766%
3.1.14 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.14 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4199.06 | 6.75 | 8.26 | 34684.23 | 8.062%
3.1.15 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.15 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 329.12 | 9.46 | 11.58 | 3811.2 | 0.8859%
3.1.16 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.16 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61 | 28.87 | 35.35 | 2156.35 | 0.5012%
3.1.17 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.17 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 16.37 | 20.04 | 60.12 | 0.01398%
3.1.18 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.18 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36.69 | 17.01 | 20.83 | 764.25 | 0.1777%
3.1.19 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.19 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 41.73 | 6.75 | 8.26 | 344.68 | 0.08012%
3.1.20 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.20 | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 227.83 | 279.02 | 1953.14 | 0.454%
3.1.21 | SERVIÇO | AGESUL | 3.1.21 | 1201002056 | ESPELHO, FABRICACAO PIAL OU SIMILAR, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- COM 1 FURO (4" X 2") REF. 8508 | UN | 64 | 4.29 | 5.25 | 336 | 0.0781%
3.1.22 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.22 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56 | 58.12 | 71.17 | 3985.52 | 0.9264%
3.1.23 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.23 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 61.06 | 74.78 | 149.56 | 0.03477%
3.1.24 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.24 | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 70.7 | 86.58 | 259.74 | 0.06038%
3.1.25 | SERVIÇO | AGESUL | 3.1.25 | 1201005089 | DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A STECK, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 2 | 228.83 | 280.24 | 560.48 | 0.1303%
3.1.26 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.26 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 408.39 | 500.15 | 1000.3 | 0.2325%
3.1.27 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.27 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 73.73 | 90.29 | 270.87 | 0.06296%
3.1.28 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.28 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 84.92 | 104 | 312 | 0.07253%
3.1.29 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.1.29 | 1201005088 | DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 70A STECK, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 1 | 136.01 | 166.57 | 166.57 | 0.03872%
3.1.30 | SERVIÇO | AGESUL | 3.1.30 | 1201005089 | DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A STECK, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 1 | 228.83 | 280.24 | 280.24 | 0.06514%
3.1.31 | SERVIÇO | SBC | 3.1.31 | 64160 | DISJ. DIN TRIPOLAR 90A 230/440V C10KA SHB3 H-C090A SOPRANO | UN | 1 | 148.53 | 181.9 | 181.9 | 0.04228%
3.1.32 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.32 | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.4 | 15.25 | 18.67 | 268.84 | 0.06249%
3.1.33 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.33 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 53 | 12.8 | 15.67 | 830.51 | 0.1931%
3.1.34 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.34 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 74.1 | 12.8 | 15.67 | 1161.14 | 0.2699%
3.1.35 | SERVIÇO | AGESUL | 3.1.35 | 1201005011 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 30 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 731.78 | 896.21 | 8065.89 | 1.875%
3.1.36 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 3.1.36 | CPU 03 | SUBESTACAO DE ELETRICA DE 300KVA, CLASSE 15KV, PARA FINS DE ATENDIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDOURA EM BT, PROVIDO DE DUTOS, PROTECAO, POSTES E ISOLADORES (REDE PROTEGIDA) | UN | 1 | 76519.04 | 93712.86 | 93712.86 | 21.78%
4. |  |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 19356.96 | 4.5%
4.1 |  |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 19356.96
4.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 4.1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 116.82 | 143.06 | 13733.76 | 3.192%
4.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 4.1.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 31.89 | 39.05 | 5623.2 | 1.307%
5. |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 4503.2
5.1 |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 4503.2
5.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1000 | 1.93 | 2.36 | 2360 | 0.5486%
5.1.2 | SERVIÇO | AGESUL | 5.1.2 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 5 | 350 | 428.64 | 2143.2 | 0.4982%
430195.34

## RELEVÂNCIA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
OBJETO: | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO - MS | RONALDO DOS SANTOS BARBOSA CREA 68.511 D
LOCAL: | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES
BDI S/DES: | 22.47%
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024) SINAPI (OUTUBRO/2024) SBC (OUTUBRO/2024)
ENCARGOS.: | SEM DESONERAÇÃO 106,76%(HORA) 64,39%(MÊS)
ITEM | DESCRIÇÃO | % | UNIDADE | QUANTIDADE
3.1.5 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | 4.775% | M | 561.3
3.1.6 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 28.92% | M | 561.3
3.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 5.99% | M | 182.88
3.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 6.514% | M | 110.94
3.1.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 8.062% | M | 2099.53
430195.34

## GASES MEDICINAIS (hidden)
Gases Medicinais
52090 | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 15mm | M | 233.58 | 53.07 | 12396.0906
52092 | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 28mm | M | 167.64 | 95.62 | 16029.7368
52656 | COTOVELO 90 COBRE REF. 607 28mm | UN | 21 | 355.38 | 7462.98
52654 | COTOVELO 90 COBRE REF. 607 15mm | UN | 120 | 171.67 | 20600.4
52746 | BUCHA DE REDUCAO COBRE SEM ANEL 28x15mm | UN | 40 | 325 | 13000
56229 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | 20 | 29.42 | 588.4
92319 | TE EM COBRE, DN 28MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI | UN | 20 | 43.05 | 861
52862 | VALVULA GLOBO 1"" PARA TUBULACAO COBRE 28mm | UN | 4 | 1592.32 | 6369.28
22 | PAINEL DE ALARME MICROPROCESSADO DE OXIGÊNIO, PROTEC OU SIMILAR | UN | 1 | 705.26 | 705.26
23 | PAINEL DE ALARME MICROPROCESSADO DE AR COMPRIMIDO, PROTEC OU SIMILAR | UN | 1 | 705 | 705
24 | PAINEL DE ALARME MICROPROCESSADO DE ÓXIDO NITROSO, PROTEC OU SIMILAR | UN | 1 | 705 | 705
25 | PAINEL DE ALARME MICROPROCESSADO DE VÁCUO, PROTEC OU SIMILAR | UN | 1 | 705 | 705
1301006095 | CANALETA A CEU ABERTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DE 1/2 VEZ COM LARGURA DE 30CM E PROFUNDIDADE DE 30CM - ANEXO H.S.-087 (A.P.) /M | M | 9 | 188.17 | 1693.53
54308 | TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 10cm | M2 | 4.5 | 121.85 | 548.325
COTAÇÃO | CENTRAIS DE GASES E VACUO | CJ | 1 | 93610 | 93610
1 | TESTE DE ESTANQUEIDADE COM LOCALIZAÇÃO DE TAMPONAMENTO DE FUGAS NA REDE DE OXIGENIO, AR MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO. INCLUSO EMISSÃO DE LAUDO E ART. | UN | 1 | 6000 | 6000
COTAÇÃO | VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACUO | UN | 60 | 313 | 18780 | 3460
COTAÇÃO | CAIXA DE SECCIONAMENTO DE GASES | UN | 1 | 500 | 500
COTAÇÃO | REGUA MEDICINAL | UN | 20 | 2210 | 44200
COTAÇÃO | PINTURA DE TUBULAÇÃO APARENTE ATÉ 3/4 | UN | 401.22 | 11.93 | 4786.5546
250246.557

## MEMORIA DE CALCULO AT
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO
| Objeto: | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| Município: | PORTO MURTINHO - MS | [5 empty] | RONALDO DOS SANTOS BARBOSA CREA 68.511 D
| Local: | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES
| SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024) SINAPI (OUTUBRO/2024) SBC (OUTUBRO/2024)
DADOS DO PROJETO
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
| 1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [5 empty] | M2
| OBS | FORAM CONSIDERADAS AS DIMENSÕES PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL |  |  |  | LARGURA | ALTURA | ÁREA | FÓRMULA
[6 empty] | 2 | 4 | 8 | ÁREA
1.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 8
| 1.1.7 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | [5 empty] | UN
| OBS |  |  |  |  | VOLUME | 4M3 CAÇMABA | QUANTIDADE | FÓRMULA
| TOTAL |  |  |  |  | 32 | 8 | 2 | QUANTIDADE
1.1.7 | TOTAL | [6 empty] | 2
| 2. |  | DEMOLIÇÃO
| 2.1 |  | DEMOLIÇÃO
| 2.1.1 | 201001028 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO | [5 empty] | M2
| OBS |  |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA | FÓRMULA
[6 empty] | 6 | 2 | 12 | ÁREA
2.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 12
| 2.1.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | [5 empty] | M3
| OBS |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME | FÓRMULA
[5 empty] | 6 | 2 | 0.1 | 1.2 | VOLUME
2.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 1.2
| 3. |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES EM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 4.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 4.1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS |  | HORAS | FÓRMULA
| TOTAL |  | 6 | 4 | 1 | 4 |  | 96 | HORAS
4.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 96
| 4.1.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS |  | HORAS | FÓRMULA
| TOTAL |  | 6 | 6 | 1 | 4 |  | 144 | HORAS
4.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 144
| 5. |  | LIMPEZA FINAL
| 5.1 |  | LIMPEZA FINAL
| 5.1.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
[8 empty] | 1000 | ÁREA
5.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 1000
| 5.1.2 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | [5 empty] | UN
| OBS | [6 empty] | QUANTIDADE | FÓRMULA
[8 empty] | 5 | QUANTIDADE
5.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 5

## Planilha1 (hidden)
tijolo maciço | COMP | ALT | ESQUADRIA | QTD
BOX | 7.4 | 1 |  | 22 | 162.8
BANHEIRO/QUIOSQUE | 13.27 | 4 | 5.9 | 2 | 100.26
BANHEIRO/ENTRADA | 16.15 | 4 | 5.9 | 2 | 123.3
BANHEIRO/PALCO | 23.25 | 4 | 6.78 | 1 | 86.22
ADM/PALCO | 22.5 | 4 | 8.78 | 1 | 81.22
553.8

## BANCO DADOS ARQ (hidden)
BANCO DE DADOS ENGELUGA ENGENHARIA
ARQ - 001 - TABELA DE AMBIENTES
PISO | PAREDE | TETO | NOME | ÁREA | PERÍMETRO
|  |  | ABRIGO DE GÁS | 0.56 | 3
P02 | V05 | T02 | ALMOXARIFADO | 3.26 | 7.56
P02 | V05 | T02 | ARQUIVO | 4.53 | 8.6
P02 | V03 | T02 | BANHO E TOSA | 19.6 | 23.26
|  |  | CANIL | 205.81 | 141.94
P02 | V05 | T02 | CIRCULAÇÃO | 9.97 | 17.04
P02 | V05 | T02 | CONSULTÓRIO | 11.1 | 13.4
P02 | V03 | T02 | COPA | 9.79 | 12.62
P02 | V05 | T02 | DEPÓSITO | 5.81 | 10.92
P02 | V01 | T02 | DEPÓSITO DE RAÇÃO | 23 | 19.9
P02 | V03 | T02 | DML | 6.56 | 10.5
P02 | V05 | T02 | EXPURGO | 6.62 | 10.3
|  |  | GATIL | 64.48 | 120
P02 | V05 | T02 | RECEPÇÃO | 20.11 | 19.64
P02 | V05 | T02 | SALA DE ADOÇÃO | 11.75 | 13.72
P02 | V05 | T02 | SALA DE VACINA | 5.64 | 9.5
P02 | V03 | T02 | WC FEM | 5.36 | 9.52
P02 | V03 | T02 | WC MASC. | 5.36 | 9.52
P02 | V03 | T02 | WC PCD FEM. | 3.74 | 7.8
P02 | V03 | T02 | WC PCD MASC. | 3.74 | 7.8
|  |  | ÁREA COMUM | 330.72 | 213.46
Total geral |  |  |  | 757.5 | 690
ARQ - 004 - JANELAS
CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRICAO
J1 | 1.2 | 0.6 | 5.76 | 8 | JANELA MAXIM AR - 2 FOLHAS - ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 4MM
J2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1 | JANELA FIXA - 1 FOLHA - VIDRO TEMPERADO 8MM COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO
J3 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | JANELA CORRER - 4 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO 8MM COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO
J4 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1 | JANELA MAXIM AR - 4 FOLHAS - ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 4MM
ARQ - 004 - PORTAS
CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRIÇÃO
P1 | 0.7 | 0.7 | 0.49 | 1 | GRADE - 1 FOLHA - PINTURA ESMALTE PRETO
P2 | 0.7 | 0.8 | 1.12 | 2 | PORTINHOLA - 1 FOLHA
P3 | 0.8 | 1.6 | 5.12 | 4 | PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - VENEZIANA DE ALUMÍNIO - PINTURA ALQUÍDICA BRANCO
P4 | 0.8 | 2.1 | 5.04 | 3 | PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - MADEIRA - PINTURA ESMALTE BRANCO
P5 | 0.9 | 2.1 | 3.78 | 2 | PORTA DE CORRER - 1 FOLHA - MADEIRA - PINTURA ESMALTE BRANCO
P6 | 0.9 | 2.1 | 22.68 | 12 | PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - MADEIRA - PINTURA ESMALTE BRANCO
P7 | 1.2 | 1.6 | 213.12 | 111 | PORTÃO - ABRIR - 1 FOLHA - GRADIL
P8 | 2 | 2.1 | 4.2 | 1 | PORTA DE AÇO, DE CORRER 4 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO E=8MM, COM PERFIL NATURAL
ARQ - 007 - URBANIZAÇÃO
MATERIAL | DESCRIÇÃO | ÁREA
Asfalto, Betume | LAJE EM CONCRETO ARMADO | 421.63
BGRN | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO | 3.73
CCA | CALÇADA ARMADA ESP.: 8CM | 95.45
CCNA | CALÇADA NÃO ARMADA ESP.: 6CM | 1054.46
CTPC | PISO CERÂMICO ESMALTADO 60X60 PARA PAVIMENTO TÉRREO | 159.03
GRM | GRAMA ESMERALDA | 2121.87
P02 | PISO CERÂMICO ESMALTADO 60X60 PARA PAVIMENTO TÉRREO | 159
PPI-BRANCO |  | 3.67
Wood - Cherry | CALÇADA NÃO ARMADA ESP.: 6CM | 12.16
ORC - 008 - PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL
COD ORC | NOME | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA PINTURA | ÁREA DE ABERTURA | ÁREA TOTAL
E25.3.V05 | ALMOXARIFADO | 7.56 | 2.8 | 21.17 | 2.61 | 18.56
E25.3.V05 | ARQUIVO | 8.6 | 2.8 | 24.08 | 1.89 | 22.19
E25.3.V05 | CIRCULAÇÃO | 17.04 | 2.8 | 47.71 | 12.25 | 35.46
E25.3.V05 | CONSULTÓRIO | 13.4 | 2.8 | 37.52 | 4.5 | 33.02
E25.3.V05 | DEPÓSITO | 10.92 | 2.8 | 30.58 | 1.89 | 28.69
E25.3.V05 | EXPURGO | 10.3 | 2.8 | 28.84 | 3.78 | 25.06
E25.3.V05 | RECEPÇÃO | 19.64 | 2.8 | 54.99 | 12.67 | 42.32
E25.3.V05 | SALA DE ADOÇÃO | 13.72 | 2.8 | 38.42 | 3.78 | 34.64
E25.3.V05 | SALA DE VACINA | 9.5 | 2.8 | 26.6 | 2.61 | 23.99
E25.3.V01 | DEPÓSITO DE RAÇÃO | 19.9 | 2.8 | 55.72 | 2.6 | 53.12
TOTAL | [5 empty] | 317.05
ORC - 003 - AZ 33X45 - H INTEIRA
COD ORC | NOME | ÁREA | PERÍMETRO | ALTURA AZULEJO | ÁREA AZULEJO | VÃO | ÁREA TOTAL | ARQU
E6.1.V03.1 | BANHO E TOSA | 19.6 | 23.26 | 2.8 | 65.13 | 9.84 | 55.29
E6.1.V03.1 | COPA | 9.79 | 12.62 | 2.8 | 35.34 | 5.28 | 30.06
E6.1.V03.1 | DML | 6.56 | 10.5 | 2.8 | 29.4 | 1.89 | 27.51
E6.1.V03.1 | WC FEM | 5.36 | 9.52 | 2.8 | 26.66 | 2.61 | 24.05
E6.1.V03.1 | WC MASC. | 5.36 | 9.52 | 2.8 | 26.66 | 2.61 | 24.05
E6.1.V03.1 | WC PCD FEM. | 3.74 | 7.8 | 2.8 | 21.84 | 1.89 | 19.95
E6.1.V03.1 | WC PCD MASC. | 3.74 | 7.8 | 2.8 | 21.84 | 2.61 | 19.23
Total geral | [6 empty] | 200.13

## COTAÇÕE (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
COTAÇÕES
Objeto: | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | #REF!
Local: | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | #REF!
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01 | 15.459.431/0001-98 | SERTÃO | SITE | SITE
C02 | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN | SITE | SITE
C03 | 02.264.256/0001-31 | ACQUAFORT | SITE | SITE
C04 | 00.776.574/0001-56 | AMERICANAS | SITE | SITE
C05 | 47.960.950/1088-36 | MAGAZINE LUIZA | SITE | SITE
C06 | 06.061.572/0001-67 | PERMUTION | (41) 99949-2526 | LARIANE
C07 | 00.275.763/0001-45 | MINASMED FILTROS | (31) 99841-0918 | LEONARDO
C08 | 24.139.904/0001-60 | SICA INOX | (41) 99878-6921 | POLIANE
C09 | 23.429.903/0001-98 | ILUMINIM | SIITE | SITE
C10 | 85.014.793/0001-50 | ELETRORASTRO | SITE | SITE
C11 | 30.594.025/0001-21 | COMPRA LED | SITE | SITE
C12 | 21.202.258/0001-40 | ZERO 41 LED | SITE | SITE
C13 | 07.196.106/0001-51 | CRISTAL VIDROS | (67) 3351-5555 | ANDRE
C14 | 21.642.563/0001-53 | NELSON VIDROS | (67) 3324-8308 | PAULA
C15 | 13.394.926/0001-50 | VARANDA VIDROS | (67) 3380-6060 | VARANDA VIDROS
C16 | 31.045.804/0001-30 | ESQUADRIAS SÃO CHINE | (67) 99104-8204 | MARCELO
C17 | 22.162.660/0001-01 | ESQUADRIAS GUAÇU | (67) 3305-3927 | CAIQUE
C18 | 41.513.712/0001-91 | KS ESQUADRIAS | (67) 3211-1789 | DANIEL
C19 | 10.618.016/0001-16 | GERAFORTE | (67) 98484-2803 | DIAGNOSE
C20 | 92.753.268/0001-12 | STEMAC | (51) 99358-8039 | ELIANE
C21 | 15.706.824/0001-59 | GENERAC | (67) 99333-2654 | JOSE LUIZ
C22 | 28.235.368/0001-58 | GAÚCHA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS | (67) 9998-6081 | VALCIR
C23 | 55.392.005/0001-07 | KIMARKI | (11) 2914-8388 | DOUGLAS
C24 | 37.567.864/0001-08 | CONTRAFO | (67) 99838-6635 | EDER
C25 | 19.365.983/0001-98 | HIDRO ECO BR | SITE | SITE
C26 | 09.353.055/0001-50 | TECNO FERRAMENTAS | SITE | SITE
C27 | 17.155.342/0010-74 | LOJA ELETRICA LTDA | SITE | SITE
C28 | 15.333.564/0001-13 | MABORE | SITE | SITE
C29 | 33.251.614/0001-03 | CASA DOS PARAFUSOS | SITE | SITE
C30 | 19.412.512/0001-93 | ORUBY | SITE | SITE
C31 | 03.590.055/0001-97 | ELETRO CENTER | SITE | SITE
C32 | 05.434.101/0001-94 | ELETRICA POLO | (67) 3348-5811 | LUIZ
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA |  |  | 900
001 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 3000 LITROS, INCLUSO BOIA E ACESSÓRIOS | UN | 4450300% | 2199.9
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | SERTÃO |  | 2209.16 |  | #REF!
C02 | LEROY MERLIN |  | 2199.9
C03 | ACQUAFORT |  | 1979.9
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
002 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT | UN | 4450300% | 44.85
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | AMERICANAS |  | 44.85
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 38.13
C02 | LEROY MERLIN |  | 50.14
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
003 | BANCADA DE REUSO PARA CAPILARES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM CUBA COM ESPESSURA DE 5MM E DUAS TORNEIRAS COM MÃO FRANCESA EM ALUMÍNIO | CJ | 4446700% | 10277.2
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C06 | PERMUTION |  | 10277.2
C07 | MINASMED FILTROS |  | 9717
C08 | SICA INOX |  | 16180
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
004 | LUMINÁRIA LED QUADRADO DE EMBUTIR, 36W 3000K | UN | 4446600% | 218.77
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 235.22
C09 | ILUMINIM |  | 218.77
C10 | ELETRORASTRO |  | 192.45
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
005 | LUMINÁRIA LED QUADRADO DE EMBUTIR, 48W 300K - 60X60 | UN | 4450300% | 268.77
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 283.94
C09 | ILUMINIM |  | 268.77
C11 | COMPRA LED |  | 210.25 |  |  | 2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
006 | FITA DE LED - 18W/M L=5METROS | UN | 4446600% | 72.34
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | AMERICANAS |  | 72.34
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 68.4
C12 | ZERO 41 LED |  | 105.3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
007 | #REF! | UN | 4450300% | 152.99
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | AMERICANAS |  | 152.99
C25 | HIDRO ECO BR |  | 165.01
C26 | TECNO FERRAMENTAS |  | 128.99
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
008 | #REF! | UN | 4450400% | 2.11
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C27 | LOJA ELETRICA LTDA |  | 2.55
C28 | MABORE |  | 2.11
C29 | CASA DOS PARAFUSOS |  | 1.98
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
009 | #REF! | UN | 4450400% | 59.48
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C30 | ORUBY |  | 61.99
C31 | ELETRO CENTER |  | 59.48
C32 | ELETRICA POLO |  | 57.6
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
010 | #REF! | UN | 4450400% | 59.48
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C30 | ORUBY |  | 61.99
C31 | ELETRO CENTER |  | 59.48
C32 | ELETRICA POLO |  | 57.6
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
008 | PELE DE VIDRO FIXO NAS DIMENSÕES 300x280CM EM ALUMÍNIO/VIDRO LAMINADO 8MM INCOLOR - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO | UN | 4450400% | 6025.3
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C13 | CRISTAL VIDROS |  | 6983.99
C14 | NELSON VIDROS |  | 5895.2
C15 | VARANDA VIDROS |  | 6025.3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
008 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR, LISA, 1 FOLHA PARA PINTURA, PADRÃO MÉDIO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4450400% | 1400
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C16 | ESQUADRIAS SÃO CHINE |  | 1100
C17 | ESQUADRIAS GUAÇU |  | 1400
C18 | KS ESQUADRIAS |  | 1980
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
009 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 1,20X2,10M, 2 FOLHAS PARA PINTURA, PADRÃO MÉDIO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4450400% | 2687.37
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C16 | ESQUADRIAS SÃO CHINE |  | 2687.37
C17 | ESQUADRIAS GUAÇU |  | 4775.12
C18 | KS ESQUADRIAS |  | 2368
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
010 | PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS (2 MOVEIS E DUAS FIXAS), COM BATE FECHA, NAS DIMENSÕES 2,2X270CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4450400% | 16104.65
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C13 | CRISTAL VIDROS |  | 17918.86
C14 | NELSON VIDROS |  | 15845.5
C15 | VARANDA VIDROS |  | 16104.65
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
011 | APROVAÇÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS | UN | 4446300% | 238490
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C22 | GAÚCHA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS |  | 238490
C23 | KIMARKI |  | 225543
C24 | CONTRAFO |  | 396750
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
012 | APROVAÇÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO DE CABINE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MONTAGEM DE GERADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 400 KVA, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS | UN | 4446200% | 260190
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C19 | GERAFORTE |  | 317900
C20 | STEMAC |  | 260190
C21 | GENERAC |  | 234560
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
013 | #REF! | UN | 4446200% | 294606
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C23 | KIMARKI |  | 317900
C24 | CONTRAFO |  | 260190
C25 | HIDRO ECO BR |  | 294606
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
014 | #REF! | CJ | 4446600% | 50000
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C28 | MABORE |  | 55000
C29 | CASA DOS PARAFUSOS |  | 39500
C30 | ORUBY |  | 50000
DADOS

## COMPOSIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
Objeto: | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL |  |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | PORTO MURTINHO - MS
Local: | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES |  |  |  |  | RONALDO DOS SANTOS BARBOSA CREA 68.511 D
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024) SINAPI (OUTUBRO/2024) SBC (OUTUBRO/2024)
CPU 01 | REFERENCIA | CÓDIGO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 63 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UNIDADE | UN | TOTAL: | 74.73
ITEM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | S/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4578 | 21.9 | 10.02
2 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4578 | 26.38 | 12.07
3 | SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.14 | 0.28
4 | SINAPI | 2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 52.36 | 52.36
CPU 02 | REFERENCIA | CÓDIGO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 70 MM (2.1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UNIDADE | UN | TOTAL: | 185.86
ITEM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | S/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4578 | 21.9 | 10.02
2 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4578 | 26.38 | 12.07
3 | SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.14 | 0.28
4 | SINAPI | 2578 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 163.49 | 163.49
CPU 03 | REFERENCIA | CÓDIGO | SUBESTACAO DE ELETRICA DE 300KVA, CLASSE 15KV, PARA FINS DE ATENDIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDOURA EM BT, PROVIDO DE DUTOS, PROTECAO, POSTES E ISOLADORES (REDE PROTEGIDA) | UNIDADE | UN | TOTAL: | 76519.04
ITEM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | S/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 772.87 | 772.87
2 | SBC | 78655 | ISOLADOR PARA PARA-RAIOS TIPO ROLDANA | UN | 3 | 23.38 | 70.14
3 | AGESUL | 1201008186 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR PARA MEDIA TENSAO 400A/15KV COM COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS TRES FASE ATRAVES DE PUNHO | UN | 1 | 3334.92 | 3334.92
4 | AGESUL | 1201008342 | CHAPA DE FERRO GALVANIZADO DE 3,5 X 700 X 1700MM PARA 3 BUCHAS DE PASSAGEM, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS | UN | 1 | 560.09 | 560.09
5 | AGESUL | 1201008306 | GRADE DE PROTECAO REMOVIVEL (2,00 X 2,00)M, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS - ANEXO A-028 (ESQ.) | UN | 2 | 1163.45 | 2326.9
6 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 77.16 | 77.16
7 | AGESUL | 1201008196 | PRATELEIRA PARA INSTALACAO DE TC E TP (PADRAO ENERGISA) | UN | 1 | 1237.34 | 1237.34
8 | SBC | 68122 | SISTEMA PROTECAO NOBREAK NHS LASER SENOIDAL 5000VA BIVOLT | UN | 1 | 10500.86 | 10500.86
9 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 165.75 | 1326
10 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 60 | 59.78 | 3586.8
11 | AGESUL | 1201008346 | PLACA DE ADVERTENCIA EM PVC 2MM, COM OS DIZERES:- ESTA CHAVE NAO DEVE SER MANOBRADA | UN | 2 | 17.49 | 34.98
12 | AGESUL | 2001003044 | PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS | UN | 2 | 87.36 | 174.72
13 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 | 77.16 | 1543.2
14 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 12.8 | 1280
15 | SBC | 61168 | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4"" COM CONEXOES | M | 3 | 84.82 | 254.46
16 | SBC | 67010 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3"" | M | 6 | 191.15 | 1146.9
17 | AGESUL | 1201004065 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CJ | 2 | 6.96 | 13.92
18 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 25.48 | 50.96
19 | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 7 | 16.23 | 113.61
20 | SINAPI | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 35.25 | 105.75
21 | SINAPI | 92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 18.24 | 18.24
22 | SBC | 61302 | TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 | UN | 15 | 26.27 | 394.05
24 | SINAPI | 1201003084 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 35.42 | 708.4
25 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 408.39 | 408.39
27 | AGESUL | 1201008127 | CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR 250DAN | UN | 1 | 200.3 | 200.3
28 | SINAPI | 1201007006 | ARAME GALVANIZADO No. 14 BWG | M | 38.46 | 0.69 | 26.53
29 | SINAPI | 1201004046 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 90.48 | 904.8
30 | SBC | 65125 | TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00X1,00M COM LAUDO | UN | 2 | 623.7 | 1247.4
31 | AGESUL | 1201008152 | ELO FUSIVEL, PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR DE:- 3 H | UN | 6 | 9.32 | 55.92
32 | AGESUL | 1201008183 | DISJUNTOR, A VACUO 630A, MOD. MAF-15-630, CAPACIDADE 350MVA, COM PROTECAO DE CURTO, SOBRECARGA E FALTA DE FASE, PROTECAO SECUNDARIA DA BEGHIN OU SIMILAR | UN | 1 | 43687.37 | 43687.37
33 | SINAPI | 36147 | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR) | PAR | 1 | 356.06 | 356.06
DADOS

## COTAÇÕES (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
COTAÇÕES
Objeto: | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | PORTO MURTINHO - MS
Local: | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES |  | RONALDO DOS SANTOS BARBOSA CREA 68.511 D
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024) SINAPI (OUTUBRO/2024) SBC (OUTUBRO/2024)
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01 | 17.155.342/0010-74 | LOJA ELETRICA LTDA | SITE | SITE
C02 | 05.434.101/0001-94 | ELETRICA POLO | (67) 3348-5811 | MARCOS
C03 | 33.251.614/0001-03 | CASA DOS PARAFUSOS | SITE | SITE
C04 | 03.590.055/0001-97 | ELETRO CENTER | SITE | SITE
C05 | 16.987.636/0001-09 | CONSTRUA TUDO | (67) 3356-5801 | SUELLEN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT01 | CLIP PARA CABO 3/8" | UN | 4556500% | 4.29
EMPRESA |  |  | COTAÇÕES
C01 | LOJA ELETRICA LTDA |  | 4.29
C02 | ELETRICA POLO |  | 4.49
C03 | CASA DOS PARAFUSOS |  | 3.81
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT02 | ATERRINSERT M12 25-40MM | UN | 4556500% | 96.94
EMPRESA |  |  | COTAÇÕES
C02 | ELETRICA POLO |  | 116.66
C04 | ELETRO CENTER |  | 65.3
C05 | CONSTRUA TUDO |  | 96.94

## COTAÇÕES XXX (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA DE OBRAS
COTAÇÕES
Objeto: | #REF! |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | #REF!
Local: | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES |  | ___________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | #REF!
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01 | 26.592.223/0001-89 | PROJETO X | (11) 2636-7132 | SHIRLEY
C02 | 34.136.566/0001-67 | SP BLINDAGEM RADIOLÓGICA | (11) 98822-1536 | ALINE MORÃO
C03 | 08.545.823/0001-04 | ION INDUSTRIAL | (11) 993714-0058 | MEIRY
C04 | 00.776.574/0001-56 | AMERICANAS | SITE | SITE
C05 | 47.960.950/1088-36 | MAGAZINE LUIZA | SITE | SITE
C06 | 31.798.742/0001]38 | ENGEBLIND | (11) 98109-6144 | ERICK
C07 | 15.459.431/0001-98 | SERTÃO | SITE | SITE
C08 | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN | SITE | SITE
C09 | 02.264.256/0001-31 | ACQUAFORT | SITE | SITE
C10 | 24.105.684/0001-54 | ELETROLED'S | (67) 99334-8998 | ERICK
C11 | 16.848.927/0001-16 | MULTILED | (67) 3022-1180 | THIAGO
C12 | 08.999.064/0002-30 | CONTRAFO | (67) 3352-5700 | HUMBERTO
C13 | 23.429.903/0001-98 | ILUMINIM | SIITE | SITE
C14 | 32.372.899/0001-60 | RC VIDROS | (67) 98182-3304 | RAFAEL
C15 | 13.394.926/0001-50 | VARANDA VIDROS | (67) 3380-6060 | VARANDA VIDROS
C16 | 14.667.856/0001-20 | VIDROLINE | (67) 3342-3864 | ADELINO
C17 | 28.235.368/0001-58 | GAÚCHA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS | (67) 9998-6081 | VALCIR
C18 | 36.720.042/0001-44 | KOMPARY | (67) 99224-6122 | RICARDO
C19 | 31.390.746/0001-82 | NEXXO | (67) 99125-1238 | EDSON
C20 | 037521060/0001-60 | LUMISETE | (67) 99629-7968 | ROSANA
C21 | 12.415.640/0001-41 | JE BLINDAGEM | (11) 96410-4087 | JOSE CARLOS
C22 | 26.782.389/0001-68 | BLINDAMAIS | (21) 98106-8000 | FRANCISCO
C23 | 29.016.1153/0001-09 | BG | (11) 99401-5081 | ALEXANDRE
C24 | 00.776.574/0006-60 | SHOPTIME | SITE | SITE
C25 | 22.034.572/0001-24 | DELTA COMÉRCIO | (67) 3305-0906 | RAFAEL
C26 | 07.327.325/0001-22 | VIEW TECH | SITE | SITE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA |  |  | 900
001 | ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RAGIOLÓGICA, COMPOSIÇÃO: SULFATO DE BÁRIO DE ALTO TEOR, AREIA, LIGAS DE AGREGAÇÃO E OUTROS ELEMENTOS MINERAIS | KG | 4446200% | 0.98
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | PROJETO X |  | 0.98 |  | #REF!
C02 | SP BLINDAGEM RADIOLÓGICA |  | 0.9
C03 | ION INDUSTRIAL |  | 1
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
002 | VISOR EM CAIXILHO E AÇO BLINDADO INTERNAMENTE COM VIDRO PLUMBÍFERO, NAS DIMENSÕES 70X70CM - FORNECIMENTO | UN | 4446200% | 3665.47
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | PROJETO X |  | 3475
C04 | AMERICANAS |  | 3846.91
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 3665.47
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
003 | VISOR EM CAIXILHO E AÇO BLINDADO INTERNAMENTE COM VIDRO PLUMBÍFERO, NAS DIMENSÕES 100X70CM - FORNECIMENTO | UN | 4446200% | 3665.47
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | PROJETO X |  | 3475
C04 | AMERICANAS |  | 3846.91
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 3665.47
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
004 | PORTA DE ABRIR PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA NAS DIMENSÕES 90X210CM EM CHAPA DE MADEIRA EM LAMINADO MELAMÍNICO TX BRANCO, BATENTE DE AÇO DE 10CM COM PINTURA ELETROSTÁTICA , INCLUSO FECHADURA PADO, DOBRADIÇA E PROTEÇÃO INTERNA DE 2,0MM PB | CJ | 4446200% | 4064
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | PROJETO X |  | 4064
C02 | SP BLINDAGEM RADIOLÓGICA |  | 3477
C06 | ENGEBLIND |  | 6490
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
005 | PORTA DE ABRIR PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA NAS DIMENSÕES 120X210CM EM CHAPA DE MADEIRA EM LAMINADO MELAMÍNICO TX BRANCO, BATENTE DE AÇO DE 10CM COM PINTURA ELETROSTÁTICA , INCLUSO FECHADURA PADO, DOBRADIÇA E PROTEÇÃO INTERNA DE 2,0MM PB | CJ | 4446200% | 5400
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | PROJETO X |  | 5400
C02 | SP BLINDAGEM RADIOLÓGICA |  | 3697
C06 | ENGEBLIND |  | 6690 |  |  | 2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
006 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 3000 LITROS, INCLUSO BOIA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4446300% | 2209.16
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C07 | SERTÃO |  | 2209.16
C08 | LEROY MERLIN |  | 2739.9
C09 | ACQUAFORT |  | 1979.9
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
007 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT | UN | 4446300% | 38.13
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | AMERICANAS |  | 44.85
C05 | MAGAZINE LUIZA |  | 38.13
C08 | LEROY MERLIN |  | 35.84
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
008 | LUMINÁRIA LED QUADRADO DE EMBUTIR, 36W 3000K | UN | 4441800% | 139.9
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C10 | ELETROLED'S |  | 149.9
C11 | MULTILED |  | 139.9
C12 | CONTRAFO |  | 115.98
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
009 | LUMINÁRIA LED QUADRADO DE EMBUTIR, 48W 300K - 60X60 | UN | 4446400% | 218.77
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C04 | AMERICANAS |  | 213.25
C08 | LEROY MERLIN |  | 278.41
C13 | ILUMINIM |  | 218.77
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
010 | QUADRO ELÉTRICO COM BOTOEIRA E LAMPADAS SINALIZADORAS | UND | 4439800% | 1577.04
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C12 | CONTRAFO |  | 1529.9
C25 | DELTA COMÉRCIO |  | 1860.75
C26 | VIEW TECH |  | 1577.04
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
011 | PELE DE VIDRO FIXO NAS DIMENSÕES 180X230CM EM ALUMÍNIO/VIDRO - LAMINADO 8MM INCOLOR | UN | 4446200% | 2434.07
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C14 | RC VIDROS |  | 2182
C15 | VARANDA VIDROS |  | 2520
C16 | VIDROLINE |  | 2434.07
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
012 | PELE DE VIDRO FIXO NAS DIMENSÕES 290X230CM EM ALUMÍNIO/VIDRO - LAMINADO 8MM INCOLOR | UN | 4446200% | 3943.41
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C14 | RC VIDROS |  | 3739
C15 | VARANDA VIDROS |  | 3943.41
C16 | VIDROLINE |  | 3955
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
013 | PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS (2 MOVEIS E DUAS FIXAS), COM BATE FECHA, NAS DIMENSÕES 250X210CM | UN | 4446200% | 18500
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C14 | RC VIDROS |  | 18500
C15 | VARANDA VIDROS |  | 16064.55
C16 | VIDROLINE |  | 19500
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
014 | PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS (2 MOVEIS E DUAS FIXAS), COM BATE FECHA, NAS DIMENSÕES 250X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4446200% | 5000
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C14 | RC VIDROS |  | 7000
C15 | VARANDA VIDROS |  | 5000
C16 | VIDROLINE |  | 3000
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
015 | APROVAÇÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS | CJ | 4446300% | 317620
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C12 | CONTRAFO |  | 396750
C17 | GAÚCHA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS |  | 238490
C18 | KOMPARY
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
016 | PROJETO, TESTE DE ESTANQUEIDADE, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REDE DE GASES MEDICINAIS EM CENTRO DE DIAGNÓSTICOS | UND | 4438600% | 150000
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C31 | #N/A |  | 150000
C32 | #N/A |  | 100000
C34 | #N/A |  | 175000
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
017 | LETREIRO COM OS DIZERES "CENTRO DE DIAGNÓSTICOS" EM PVC NA COR BRANCA MEDINDO 30CM DE ALTURA INSTALADO EM FACHADA | CJ | 4446200% | 3800
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C18 | KOMPARY |  | 3800
C19 | NEXXO |  | 6600
C20 | LUMISETE |  | 2890
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
018 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DA BLINDAGEM RF PARA SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | CJ | 4445400% | 118000
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C21 | JE BLINDAGEM |  | 110900
C22 | BLINDAMAIS |  | 121800
C23 | BG |  | 118000
DADOS

## CRONOGRAMA S DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL | [18 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO - MS | [18 empty] | RONALDO DOS SANTOS BARBOSA CREA 68.511 D
LOCAL: | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024) SINAPI (OUTUBRO/2024) SBC (OUTUBRO/2024)
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1.24% | 5333.92 | 5333.92 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
2. | DEMOLIÇÃO |  | 0.3059% | 1316.18 | 1316.18 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
3. | INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO |  | 92.91% | 399685.08 | 66587.5343 | 16.66% | 16.66% | 66587.5343 | 16.66% | 33.32% | 66587.5343 | 16.66% | 49.98% | 66587.5343 | 16.66% | 66.64% | 66587.5343 | 16.66% | 83.3% | 66747.4084 | 16.7% | 100% | 100%
4. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 4.5% | 19356.96 | 3224.8695 | 16.66% | 16.66% | 3224.8695 | 16.66% | 33.32% | 3224.8695 | 16.66% | 49.98% | 3224.8695 | 16.66% | 66.64% | 3224.8695 | 16.66% | 83.3% | 3232.6123 | 16.7% | 100% | 100%
5. | LIMPEZA FINAL |  | 1.047% | 4503.2 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4503.2 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 100% | 430195.34
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 76462.5039 |  |  | 69812.4039 |  |  | 69812.4039 |  |  | 69812.4039 |  |  | 69812.4039 |  |  | 74483.2207
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | 76462.5039 | 17.77% | 17.77% | 146274.9077 | 16.23% | 34% | 216087.3116 | 16.23% | 50.23% | 285899.7155 | 16.23% | 66.46% | 355712.1193 | 16.23% | 82.69% | 430195.34 | 17.31% | 100%
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 7 |  |  | MÊS 8 |  |  | MÊS 9 |  |  | MÊS 10 |  |  | MÊS 11 |  |  | MÊS 12 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1.24% | 5333.92 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
2. | DEMOLIÇÃO |  | 0.3059% | 1316.18 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
3. | INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO |  | 92.91% | 399685.08 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
5. | LIMPEZA FINAL |  | 1.047% | 4503.2 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
|  |  | 95.5% | 410838.38
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | 430195.34 | 0% | 100% | 430195.34 | 0% | 100% | 430195.34 | 0% | 100% | 430195.34 | 0% | 100% | 430195.34 | 0% | 100% | 430195.34 | 0% | 100%
TRUE
DADOS

## BDI S DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
|  |  | MIN | MED | MAX |  |  |  | SECRETARIA DE OBRAS
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% |  | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1% |  | OBJETO: | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO - MS
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | LOCAL: | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES |  |  |  | RONALDO DOS SANTOS BARBOSA CREA 68.511 D
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO | SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024) SINAPI (OUTUBRO/2024) SBC (OUTUBRO/2024)
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA | [7 empty] | NÃO DESONERADO
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [5 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [5 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [5 empty] | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
#REF! | BDI PAD | #REF! | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F | BDI SEM desoneração | [5 empty] | BDI S DES | 22.47%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | BDI 2
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F | TIPO DE OBRA
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [5 empty] | AC | 3.45% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.48% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [5 empty] | R | 0.85% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [5 empty] | L | 5.11% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 15.28% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 15.28%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
F
F
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
#REF!
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.