## MS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICICPAL DE PORTO MURTINHO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NA VILA CÉLIA, MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS – FNDE – ESCOLA 9 SALAS | [5 empty] | BDI : |  | 25%
Unidade federativa: MATO GROSSO DO SUL
Planilha Orçamentária: 9T-PLN-AT3-B127-R00- NÃO FINANCIÁVEIS |  |  |  |  | Fonte
[5 empty] | SINAPI | 2024/09 |  | SEM DESONERAÇÃO
[5 empty] | SP OBRAS | 2024/09 |  | SEM DESONERAÇÃO
[5 empty] | PRÓPRIA | PRÓPRIA
Edificação principal do 9 salas
Item | COD. | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | VALOR UNIT. S BDI | VALOR UNT. COM BDI | TOTAL
1. | SERVIÇOS NÃO FINANCIÁVEIS | [6 empty] | 802457.34
1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | FONTE | UND | QUANTIDADE | VALOR UNIT. S BDI | VALOR UNT. COM BDI | 571361.18
1.1.1 | 102315 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 604.4 | 7,24 | 9.05 | 5469.82
1.1.2 | PRÓPRIA 5 | PRÓPRIA 5:- ATERRO MECANIZADO DE SOLO, COM AQUISICAO DE TERRA, INCLUSO COMPACTACAO COM ROLO COMPACTADOR DE PNEUS | SINAPI | M3 | 4834.3 | 76.57 | 95.7125 | 462702.93
1.1.3 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 1032.96 | 8,78 | 10.975 | 11336.73
1.1.4 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 96686 | 0,76 | 0.95 | 91851.7
1.2 | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 31827.69
1.2.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 18.65 | 747,73 | 934.6625 | 17431.45
1.2.2 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 107.19 | 1,56 | 1.95 | 209.02
1.2.3 | PRÓPRIA 3 | PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PROPRIA | UN | 209 | 46.08 | 57.6 | 12038.4
1.2.4 | PRÓPRIA 4 | SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, POSTE DE ACO GALV. C/3M ALT. E 2" DIAM. AMBOS DA ANLIK OU SIMILAR | PROPRIA | UN | 3 | 573.02 | 716.275 | 2148.82
1.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 33328.44
1.3.1 | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | SINAPI | M | 34.4 | 102,72 | 128.4 | 4416.96
1.3.2 | PROPRIA 01 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO COM MOLDURA 200X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PROPRIA | UN | 21 | 1101.39 | 1376.7375 | 28911.48
1.4 | ENTRADA DE ENERGIA | [6 empty] | 165940.03
1.4.1 | PROPRIA 02 | PRÓPRIA 02 - POSTO DE TRANSFORMACAO AO TEMPO DE 225KVA, CLASSE 15KV, P/ FINS DE ATENDIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDOURA EM BT, PROVIDO DE DUTOS, PROTECAO, POSTES E ISOLADORES, INCL. MURETA EM ALV. DE 1 1/2 VEZ (2,20X2,20)M, REVES. E PINTADA | PROPRIA | UN | 1 | 132752.03 | 165940.0375 | 165940.03
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 802457.34

## COMPOSIÇÕES
PRÓPRIA 01 - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO COM MOLDURA 200X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO COM MOLDURA 200X120CM | COTAÇÃO | UN | 1 | 1092 | 1092
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1092
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 26,04 | 5.2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 20,96 | 4.19
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.39
|  |  |  | VALOR: |  | 1101.39
PRÓPRIA 02 - POSTO DE TRANSFORMACAO AO TEMPO DE 225KVA, CLASSE 15KV, P/ FINS DE ATENDIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDOURA EM BT, PROVIDO DE DUTOS, PROTECAO, POSTES E ISOLADORES, INCL. MURETA EM ALV. DE 1 1/2 VEZ (2,20X2,20)M, REVES. E PINTADA
ITEM |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
103327 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 3.6 | 97,45 | 350.82
101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M3 | 0.054 | 680,39 | 36.74
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 15.84 | 13,29 | 210.51
39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 8 | 7,62 | 60.96
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | SINAPI | UN | 3 | 1,44 | 4.32
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 87 | 21,90 | 1905.3
34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | SINAPI | UN | 1 | 104,76 | 104.76
39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 8 | 9,43 | 75.44
1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | SINAPI | UN | 2 | 56,42 | 112.84
41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | SINAPI | KG | 9 | 60,04 | 540.36
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 65 | 55,28 | 3593.2
868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 60 | 26,35 | 1581
34641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 116,11 | 116.11
39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 680,49 | 680.49
97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 259,87 | 259.87
1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 215,66 | 215.66
568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | SINAPI | M | 0.5 | 62,31 | 31.15
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 10.56 | 4,27 | 45.09
3298 | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | SINAPI | UN | 3 | 36,14 | 108.42
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.464 | 472,67 | 219.31
1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | SINAPI | UN | 3 | 81,01 | 243.03
1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 8 | 34,98 | 279.84
2376 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | SINAPI | UN | 2 | 2.017,81 | 4035.62
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 24 | 53,26 | 1278.24
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 130.5 | 28,66 | 3740.13
6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | SINAPI | UN | 0.066 | 13,98 | 0.92
101547 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 3 | 79,79 | 239.37
101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | SINAPI | M | 4 | 60,18 | 240.72
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 8 | 270,90 | 2167.2
3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | SINAPI | UN | 7 | 67,51 | 472.57
3298 | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | SINAPI | UN | 3 | 36,14 | 108.42
87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 10.56 | 35,33 | 373.08
3451 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | SINAPI | UN | 3 | 10,40 | 31.2
88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 10.56 | 12,41 | 131.04
421 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | SINAPI | UN | 3 | 21,14 | 63.42
41190 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | SINAPI | UN | 1 | 6.866,79 | 6866.79
100594 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 914,77 | 914.77
39799 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | SINAPI | UN | 1 | 41,57 | 41.57
100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 2.2 | 51,77 | 113.89
7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | SINAPI | UN | 1 | 6,59 | 6.59
7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | SINAPI | UN | 2 | 270,88 | 541.76
1593 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 24 | 31,18 | 748.32
1590 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 2 | 18,85 | 37.7
1001 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | SINAPI | M | 120 | 320,42 | 38450.4
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | SINAPI | M | 30 | 151,30 | 4539
102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 44.984,09 | 44984.09
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 120902.03
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 120 | 21,90 | 2628
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 120 | 26,38 | 3165.6
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 120 | 28,66 | 3439.2
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 120 | 21,81 | 2617.2
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11850
|  |  |  | VALOR: |  | 132752.03
PRÓPRIA 3 - PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0,29 | 1.16
10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | SINAPI | UN | 0.5 | 82,56 | 41.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 42.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.167 | 21,81 | 3.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.64
|  |  |  | VALOR: |  | 46.08
PRÓPRIA 4 - SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, POSTE DE ACO GALV. C/3M ALT. E 2" DIAM. AMBOS DA ANLIK OU SIMILAR
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.04 | 90,00 | 3.6
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 9.9 | 0,78 | 7.72
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.02 | 110,20 | 2.2
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.03 | 95,96 | 2.87
21003 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | SINAPI | M | 1.5 | 37,99 | 56.98
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | SINAPI | M2 | 0.5 | 924,00 | 462
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 535.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.03 | 2,00 | 0.06
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 26,04 | 20.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 20,96 | 16.76
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 37.65
|  |  |  | VALOR: |  | 573.02
PRÓPRIA 5:- ATERRO MECANIZADO DE SOLO, COM AQUISICAO DE TERRA, INCLUSO COMPACTACAO COM ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.003 | 69,40 | 0.2
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.006 | 312,37 | 1.87
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.034 | 87,21 | 2.96
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.026 | 205,89 | 5.35
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | SINAPI | CHP | 0.02 | 216,88 | 4.33
7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.018 | 227,38 | 4.09
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.23 | 35,39 | 43.52
95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 18.45 | 0,76 | 14.02
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 76.34
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0113 | 20,96 | 0.23
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.23
|  |  |  | VALOR: |  | 76.57

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PLANILHA DE ORÇAMENTO | 9T-PLN-AT3-B127-R00- NÃO FINANCIÁVEIS
OBJETO: | OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NA VILA CÉLIA, MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS – FNDE – ESCOLA 9 SALAS | [18 empty] | ________________________ FÁBIO MARQUES RIBERIOS CREA-15.276/MS
MUNÍCIPIO: | PREFEITURA MUNICICPAL DE PORTO MURTINHO -MS
CRONOGRAMA
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL.
1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 71.2% | 571361.18 | 342816.708 | 60% | 60% | 228544.472 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.2 | URBANIZAÇÃO | 3.966% | 31827.69 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.153% | 33328.44 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.4 | ENTRADA DE ENERGIA | 20.68% | 165940.03 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 66376.012 | 40% | 40% | 40%
|  | 100% | 802457.34
| T OT AL MENSAL= |  |  | 342816.708 |  |  | 228544.472 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66376.012
| T OT AL ACUMULADO= |  |  | 342816.708 | 42.72% | 42.72% | 571361.18 | 28.48% | 71.2% | 571361.18 | 0% | 71.2% | 571361.18 | 0% | 71.2% | 571361.18 | 0% | 71.2% | 637737.192 | 8.272% | 79.47%
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR ÍTEM | MÊS 7 |  |  | MÊS 8 |  |  | MÊS 9 |  |  | MÊS 10 |  |  | MÊS 11 |  |  | MÊS 12 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL.
1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 71.2% | 571361.18 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.2 | URBANIZAÇÃO | 3.966% | 31827.69 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.153% | 33328.44 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
1.4 | ENTRADA DE ENERGIA | 20.68% | 165940.03 | 0 |  | 40% | 0 |  | 40% | 0 |  | 40% | 0 |  | 40% | 0 |  | 40% | 0 |  | 40% | 40%
|  | 100% | 802457.34
| T OT AL MENSAL= |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| T OT AL ACUMULADO= |  |  | 637737.192 | 0% | 79.47% | 637737.192 | 0% | 79.47% | 637737.192 | 0% | 79.47% | 637737.192 | 0% | 79.47% | 637737.192 | 0% | 79.47% | 637737.192 | 0% | 79.47%
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR ÍTEM | MÊS 7 |  |  | MÊS 8 |  |  | MÊS 9 |  |  | MÊS 10 |  |  | MÊS 11 |  |  | MÊS 12 |  |  | TOTAL
IT EM |  |  |  | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL.
1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 71.2% | 571361.18 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
1.2 | URBANIZAÇÃO | 3.966% | 31827.69 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 7956.9225 | 25% | 25% | 7956.9225 | 25% | 50% | 7956.9225 | 25% | 75% | 7956.9225 | 25% | 100% | 100%
1.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.153% | 33328.44 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 33328.44 | 100% | 100% | 100%
1.4 | ENTRADA DE ENERGIA | 20.68% | 165940.03 | 49782.009 | 30% | 70% | 49782.009 | 30% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 100%
|  | 100% | 802457.34
| T OT AL MENSAL= |  |  | 49782.009 |  |  | 49782.009 |  |  | 7956.9225 |  |  | 7956.9225 |  |  | 7956.9225 |  |  | 41285.3625
| T OT AL ACUMULADO= |  |  | 687519.201 | 6.204% | 85.68% | 737301.21 | 6.204% | 91.88% | 745258.1325 | 0.9916% | 92.87% | 753215.055 | 0.9916% | 93.86% | 761171.9775 | 0.9916% | 94.86% | 802457.34 | 5.145% | 100%