## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO FLORESTAL
MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO/MS
LOCAL: | BAIRRO FLORESTAL
BDI: | Material (15,27%), Serviços Onerados (24,66%)
SIST./REF.: | AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)
Prazo exec.: | 12 meses
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 8,33% 9.676,74 | 8,33% 9.676,73 | 8,33% 9.676,74 | 8,33% 9.676,73 | 8,33% 9.676,74 | 8,33% 9.676,73 | 8,33% 9.676,74 | 8,33% 9.676,73 | 8,33% 9.676,74 | 8,33% 9.676,73 | 8,33% 9.676,74 | 8,37% 9.723,20 | 100,00% 116.167,29
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 25,00% 32.763,72; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 25,00% 32.763,71; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 25,00% 32.763,72; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 25,00% 32.763,71 | 100,00% 131.054,86
03 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 25,00% 91.660,50; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 25,00% 91.660,49; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 25,00% 91.660,50; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 25,00% 91.660,50 | 100,00% 366.641,99
04 - MICRODRENAGEM - GALERIAS | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 25,00% 88.247,78; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 25,00% 88.247,78; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 25,00% 88.247,77; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 25,00% 88.247,78 | 100,00% 352.991,11
05 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 25,00% 64.440,05; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 25,00% 64.440,05; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 25,00% 64.440,04; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 25,00% 64.440,05 | 100,00% 257.760,19
06 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 100,00% 10.862,33 | 100,00% 10.862,33
07 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA-TERRAPLENAGEM | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 26.167,88; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 26.167,87; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 26.167,88; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 26.167,87; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 26.167,88 | 100,00% 130.839,38
08 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA-PAVIMENTAÇÃO | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 332.027,93; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 332.027,93; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 332.027,94; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 332.027,93; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 332.027,93 | 100,00% 1.660.139,66
09 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 25,00% 49.686,19; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 25,00% 49.686,18; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 25,00% 49.686,19; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 25,00% 49.686,19 | 100,00% 198.744,75
10 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 50,00% 40.346,57; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 50,00% 40.346,58 | 100,00% 80.693,15
11 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 10,00% 14.890,63; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 10,00% 14.890,63; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 10,00% 14.890,63; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 15,00% 22.335,94; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 40,00% 59.562,52; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 15,00% 22.335,95 | 100,00% 148.906,30
12 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 8,33% 13.116,46 | 8,33% 13.116,46 | 8,33% 13.116,46 | 8,33% 13.116,46 | 8,33% 13.116,46 | 8,33% 13.116,46 | 8,33% 13.116,46 | 8,33% 13.116,46 | 8,33% 13.116,46 | 8,33% 13.116,46 | 8,33% 13.116,46 | 8,37% 13.179,44 | 100,00% 157.460,50
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | 147.217,42 147.217,42 | 147.217,39 294.434,81 | 326.073,13 620.507,94 | 326.073,10 946.581,04 | 544.539,15 1.491.120,19 | 533.676,82 2.024.797,01 | 395.879,65 2.420.676,66 | 419.397,94 2.840.074,60 | 419.397,94 3.259.472,54 | 94.815,32 3.354.287,86 | 172.388,48 3.526.676,34 | 85.585,17 3.612.261,51 | 100,00% 3.612.261,51
____________________________________
RICARDO SHETTINI | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: NELSON CINTRA RIBEIRO
CNPJ: 37.534.039/0001-07 | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: PREFEITO MUNICIPAL
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO